## 功能需求總表
編號 | 模組 | 功能分類 | 需求內容 | 待討論/標記 | 需求理解 | 執行狀態 | 執行現況 | 影響範圍 | 風險點評估 | 需要討論的問題
R-01 | L0-註冊頁面 | 企業註冊頁面 | 為企業用戶的註冊頁面，非登入頁面，且要跟平台登入頁面切開，以防不知情用戶誤入註冊 |  | 需獨立於平台登入頁（不同路由或 subdomain），僅允許具備企業資訊的用戶完成註冊流程，避免一般使用者透過註冊取得系統權限 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。目前僅有 /login 登入頁面，租戶建立完全由平台管理員透過後台手動操作，無企業自助註冊流程 | features/auth/auth.routes.ts features/auth/pages/ (需新增 registration-page) server/src/routes/auth.js server/src/db/platform-db.js | 自助註冊可能被惡意 bot 大量註冊；需 CAPTCHA 或人工審核機制；subdomain 方式需 DNS 配合 | 註冊頁面的入口在哪？是否需要邀請碼/連結才能進入？還是公開可訪問？
R-02 | L0-註冊頁面 | 企業基本資訊 | 註冊時需有企業全名、地址、企業信箱、統編等基本資訊，一般使用者誤入也無法透過註冊 |  | 註冊表單設計企業專屬欄位（統一編號、企業全名、企業地址、企業信箱等），作為防止非企業用戶註冊的門檻驗證機制 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。平台 tenants 資料表目前僅有 name/slug/plan_id/status 等基礎欄位，無統編、地址等企業資訊欄位 | server/src/db/platform-db.js (tenants 表需擴充) server/src/routes/platform.js features/platform-admin/models/platform.model.ts | 統一編號需驗證格式正確性（8碼）；海外企業無統編需設計替代方案；tenants 表結構變更影響既有租戶 | 統編是否需串接經濟部商工登記即時驗證？海外企業（如新加坡）的企業識別碼格式為何？
R-03 | L0-註冊頁面 | 方案選擇與繳費 | 方案選擇以及繳費，未完成繳費時無法開通功能 |  | 註冊流程中整合方案選擇步驟，並串接金流系統；繳費完成後才啟動租戶帳號與功能權限，未繳費則為凍結狀態 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。方案管理（subscription_plans）已有 CRUD，但無金流串接、繳費驗證及自動開通機制 | features/platform-admin/pages/plan-management-page/ server/src/routes/platform.js 需新增：payment routes、payment service | 金流串接為高風險：涉及資安（PCI-DSS）、交易失敗處理、退款流程；繳費未完成時的用戶狀態管理複雜 | 金流供應商選擇？（綠界/藍新/TWQR）國內外是否需要不同金流管道？繳費失敗後的重試機制？
R-04 | L0-註冊頁面 | 試用方案 | 試用方案，透過邦鉑後台的訂閱用戶功能與權限設計，設計試用功能內容、對應權限及試用天數 | ⚠️ 待討論 | 需在訂閱方案中新增「試用」類型，設定試用天數（如7/14天）、可使用的功能範圍，到期後自動鎖定或提示升級 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。方案管理已可定義功能矩陣（features JSON），但缺少試用天數欄位、到期自動鎖定、試用到期提醒等機制 | server/src/routes/platform.js server/src/db/platform-db.js (plans 表需加 trial_days) core/guards/feature-gate.guard.ts | 試用到期後資料處理策略未定（保留多久？升級後是否延續？）；可能被濫用（同企業重複申請試用） | 試用天數定為幾天？到期後資料保留多久？是否允許延長試用？試用方案可使用的功能範圍？
R-05 | L0-註冊頁面 | 產業別與代理商必填 | 產業別與代理商為必填資訊，當代理商與 BOOKING FORM 不一致時，需跳出彈窗 |  | 註冊時必須選擇產業別並綁定代理商，系統會比對代理商後台的 BOOKING FORM 記錄，不一致時前端彈窗警示並阻止送出 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。系統中無「代理商」與「產業別」概念，無相關資料表或 API | 需新增：agent/dealer 資料表與管理模組 server/src/db/platform-db.js 需新增：features/agent-admin/ | 代理商功能為全新模組，開發工作量大；產業別分類標準需確認；BOOKING 比對邏輯複雜 | 產業別的分類標準依據？代理商資料模型需哪些欄位？BOOKING FORM 比對邏輯細節？
R-06 | L0-註冊頁面 | 代理商問題反應 | 註冊時代理商不一致導致無法註冊，可經由此功能反應綁定的代理商出錯，交由邦鉑確認 | ⚠️ 待討論 | 提供客訴/問題回報管道，讓企業用戶在註冊失敗時能通報代理商綁定異常，邦鉑後台收到通知後人工處理 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無代理商相關功能，無問題回報/工單系統 | 需新增：問題回報 API 需新增：平台管理後台的問題處理頁面 | 問題回報後的 SLA 未定義；若邦鉑處理不及時，企業無法註冊導致客戶流失 | 問題反應的完整流程？處理時效要求？是否需即時通知機制（如 Line/Email）？
B-01 | L0-邦鉑後台 | 用戶儀表板 | 提供目前現有產業的代理商數量與用戶數，以及今年與去年同期用戶比較等數據呈現 |  | 邦鉑平台管理員儀表板，匯總各產業代理商數量、用戶數、年度同期比較等關鍵經營指標 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。平台管理後台已有租戶列表與方案管理，但無統計儀表板、無代理商數據、無同期比較圖表 | features/platform-admin/ (需新增 dashboard-page) server/src/routes/platform.js (需新增統計 API) | 統計數據需跨租戶彙總，可能有效能問題；代理商功能尚未建立，無法提供相關數據 | 儀表板需要哪些具體 KPI 指標？更新頻率？是否需要匯出報表功能？
B-02 | L0-邦鉑後台 | 用戶用量頻率儀表板 | 企業是否有使用，LOG 及使用時間長短，最高權限使用者登入狀態，各功能停留時長 |  | 追蹤並視覺化各租戶的系統使用頻率，包含登入紀錄、各功能模組停留時長、活躍度分析，協助邦鉑了解用戶黏著度 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。audit_logs 僅記錄關鍵操作（login_success 等），未記錄功能頁面停留時長或使用頻率 | server/src/routes/audit.js (需擴充使用追蹤) 需新增：usage-tracking middleware features/platform-admin/ (需新增 usage-dashboard-page) | 前端使用追蹤需嵌入每個頁面，改動範圍大；資料量龐大需考慮資料保留策略 | 追蹤的粒度？（頁面級/功能級/按鈕級）資料保留多久？是否涉及隱私合規（GDPR）？
B-03 | L0-邦鉑後台 | 金流儀表板 | 目前金流統計：月租戶、年租戶、訂閱服務數量等，可呈現月/季/半年/年度的金流統計 |  | 平台營收視覺化：按月/季/半年/年統計各類訂閱收入（月租、年租、加購服務），含細項分類與趨勢圖 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無金流系統，方案僅有價格定義欄位，無交易記錄表、無收入統計功能 | 需新增：payment/transaction 資料表 需新增：金流統計 API 與儀表板頁面 | 依賴金流系統先完成；跨幣別統計的匯率處理；資料正確性影響財務決策 | 需要哪些細項分類？是否區分國內外金流？報表格式是否需符合會計準則？
B-04 | L0-邦鉑後台 | 代理商設定 - 建立/停權 | 建立、停權指定代理商帳號與產業別 | ⚠️ 待討論 | 邦鉑管理員可新增代理商帳號並指定其負責的產業別，亦可暫停或恢復代理商權限 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。系統無代理商概念，需從零建立代理商資料模型、管理介面及對應 API | 需新增：agent 資料表 (platform-db) 需新增：server/src/routes/agent.js 需新增：features/agent-management/ | 代理商為全新概念，需確認完整資料模型與業務規則；與既有租戶管理的互動關係 | 代理商的完整資料模型？與租戶的對應關係（一對多？多對多？）？代理商帳號的權限範圍？
B-05 | L0-邦鉑後台 | 代理商設定 - 查詢/過濾 | 查詢、條件過濾代理商查詢 |  | 提供代理商搜尋功能，可按產業別、狀態、名稱等條件篩選，支援分頁瀏覽 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。同上，代理商功能完全缺失 | 同 B-04 影響範圍 | 同 B-04 | 同 B-04
B-06 | L0-邦鉑後台 | 代理分潤設定 | 設定各產業或代理的分潤比例，提供範本快速套用，不同服務分潤不同，分潤過大時需示警 | ⚠️ 待討論 | 建立分潤規則引擎：按產業別/代理商/服務類型設定分潤比例，提供範本機制快速套用，設定分潤上限閾值，超過時自動示警避免虧損 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無分潤計算邏輯、無範本機制、無閾值警示 | 需新增：commission 資料表與計算邏輯 需新增：commission-settings 管理頁面 | 分潤計算涉及金額，計算錯誤將直接影響財務；多重分潤規則可能產生衝突 | 分潤計算的精確度（小數點幾位？四捨五入規則？）？不同服務的分潤比例範圍？示警閾值的預設值？
B-07 | L0-邦鉑後台 | 產業金銀銅代理設定 | 各產業有金銀銅代理的差別，設定參數套用，能否全自動化需進一步訪談確認 |  | 為代理商設計分級制度（金/銀/銅），不同等級享有不同分潤或權益，可設定升降級參數 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無代理商分級機制 | 需新增：agent_tiers 資料表 需新增：tier 設定管理頁面 | 金銀銅分級的升降級條件需明確定義，避免爭議；自動化程度待確認 | 金/銀/銅各等級的具體權益差異？升降級的觸發條件與評估週期？能否全自動化？
B-08 | L0-邦鉑後台 | 分潤閥值設定 | 分潤的閥值設定 |  | 可自定義分潤上限百分比，超過閾值時系統自動發出警示通知，防止分潤比例設定過高造成虧損 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無閾值設定機制 | 同 B-06 影響範圍 | 閾值設定不當可能造成大量誤報或漏報 | 閾值的預設值建議？是否按產業別差異化設定？
B-09 | L0-邦鉑後台 | 每月對帳單產出 | 依分潤值與收入產出報表，留意代理商對邦鉑的發票 |  | 每月自動（或手動觸發）產出對帳單報表，包含各代理商的分潤明細、應付金額，並需對應發票流程 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無報表產出功能、無發票管理 | 需新增：報表產出 API 需新增：發票管理模組 | 對帳單格式需符合會計規範；發票流程涉及稅務合規 | 對帳單格式範本？發票開立的法規要求（電子發票？紙本？）？
B-10 | L0-邦鉑後台 | 繳費金流設計 - 未稅/含稅 | 用戶繳費確認，留意報價未稅及繳費含稅的問題 | ⚠️ 待討論 | 系統報價以未稅價顯示，結帳時自動加計營業稅；繳費資訊需清楚標示未稅/稅額/含稅總額 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無任何金流或稅務計算邏輯 | 需新增：pricing/tax 計算服務 需新增：繳費頁面 | 稅率可能因國家/地區不同而異（台灣5%、新加坡7%GST）；稅務計算錯誤的法律風險 | 支援哪些國家/地區的稅制？是否需要開立不同格式的發票？
B-11 | L0-邦鉑後台 | 虛擬帳戶繳費 | 虛擬帳戶繳費，繳完後系統自動確認並延長時間或啟動功能；AI功能加購採序號啟動 |  | 整合虛擬帳戶（ATM轉帳）繳費方式，銀行回傳後系統自動核銷：延長訂閱時間或啟用對應功能；AI加購功能則以序號機制啟動 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無虛擬帳戶串接、無自動核銷、無序號啟動機制 | 需新增：payment gateway 串接 需新增：license/serial 管理模組 | 虛擬帳戶核銷需與銀行系統對接，開發週期長；自動核銷失敗的例外處理 | 虛擬帳戶由哪家銀行提供？核銷延遲的容許時間？AI 序號的產生與驗證規則？
B-12 | L0-邦鉑後台 | 自動開立發票 | 繳費後自動開立發票發送到企業信箱，海外發票由新加坡開立，格式與必要資訊由邦鉑再提供 | ⚠️ 待討論 | 繳費完成後自動觸發電子發票開立，支援國內（台灣統一發票）與海外（新加坡發票）兩種格式，開立後自動發送至企業信箱 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無發票開立功能、無電子郵件發送服務 | 需新增：invoice 服務與模組 需新增：email sending service | 電子發票整合複雜（需串接財政部平台）；國內外發票格式差異大 | 台灣電子發票串接哪家加值中心？新加坡發票的格式與必要資訊由誰提供？何時提供？
B-13 | L0-邦鉑後台 | 代理商月結發票 | 月結時代理商開立分潤發票給邦鉑，再由邦鉑進行分潤 | ⚠️ 待討論 | 代理商每月月結時開立分潤發票予邦鉑，邦鉑確認後進行分潤撥付，需有發票核對與確認流程 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無月結流程、無代理商發票管理 | 需新增：月結對帳流程 需新增：代理商發票收取與確認功能 | 月結流程涉及雙方對帳，時間敏感；發票不符的處理流程需定義 | 月結的截止日？對帳不符時的處理流程？分潤撥付的時間點？
B-14 | L0-邦鉑後台 | TWQR 繳費方式 | 可考慮 TWQR 方式實作以減少金流串接時間，虛擬帳號匯款視申請時程再決定是否開發 | ⚠️ 待討論 | 評估採用 TWQR（台灣QR碼支付）作為替代繳費方式，降低金流串接複雜度；虛擬帳號匯款為備案方案 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無任何金流串接 | 需新增：TWQR 串接模組或虛擬帳號串接 | TWQR 為新興方案，商家申請流程可能較長；需評估交易手續費 | TWQR 的申請資格與時程？交易手續費比較？支援的最大交易金額？
B-15 | L0-邦鉑後台 | 中央狀態監控板 | 伺服器負載、硬碟空間等資訊的監控 |  | 系統健康監控儀表板，即時顯示伺服器 CPU/RAM 負載、硬碟使用率、各租戶資料庫大小等運維指標 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無伺服器監控功能。目前為 Express + sql.js 架構，無內建監控 | 需新增：system-health API 需新增：health-dashboard 頁面 可評估整合 pm2 或外部監控工具 | sql.js 架構無原生監控整合，需額外開發或導入第三方工具 | 是否考慮使用既有監控服務（如 Datadog/New Relic）？監控告警要通知誰？透過何種管道？
B-16 | L0-邦鉑後台 | 訂閱用戶功能與權限設計 | 不同層級訂閱角色有不同使用額度或功能，可設計各角色名稱、功能差異與額度說明 |  | 在方案管理中定義各訂閱等級的功能矩陣、使用者上限、儲存空間配額等，作為 Feature Gating 的基礎設定 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。方案管理已可定義 features JSON（模組功能樹）、max_users、max_storage_gb、月/年價格。但尚無動態 Feature Gating 檢查（目前 featureGateGuard 為硬編碼） | features/platform-admin/pages/plan-management-page/ core/guards/feature-gate.guard.ts server/src/routes/platform.js | Feature Gating 硬編碼需全面重構為動態機制；影響所有模組的路由守衛 | featureGateGuard 重構的優先順序？是否需要即時同步方案變更？方案降級時已用功能的處理？
B-17 | L0-邦鉑後台 | 用戶模組權限設定 | 設定不同用戶包含的模組功能（如基礎用戶含 L0/L1/L2） |  | 針對各訂閱方案設定可使用的模組組合（如基礎版含 L0+L1+L2，進階版含全模組），用戶登入後依方案顯示對應功能選單 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。方案的 features 欄位已可選擇模組（L1-L6 共 40+ 子功能），但前端 featureGateGuard 尚未與方案動態連動 | features/platform-admin/pages/plan-management-page/ core/guards/feature-gate.guard.ts shared/components/sidebar/ | 前端 Sidebar 需動態依方案調整顯示，影響全局導航體驗 | 模組組合的最小粒度？（整個 L1 或 L1 下的子功能也可拆？）
B-18 | L0-邦鉑後台 | 方案天數設定 | 每個方案有其效期，預設一年，可修訂（試用方案可能僅 7 或 14 天） |  | 方案可設定有效天數，預設 365 天；試用方案可自訂較短天數（7/14天），到期後自動停用或提醒續約 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。方案資料表無 duration/trial_days 欄位，無到期自動處理機制 | server/src/db/platform-db.js (plans 表需加欄位) server/src/routes/platform.js 需新增：排程服務檢查到期 | 需建立排程服務（cron job），目前架構無此機制；到期通知的時間點需定義 | 到期前幾天開始發送提醒？提醒頻率？到期後寬限期多長？
B-19 | L0-邦鉑後台 | 用戶模組費用設定 | 算人數或算帳號權限數量，待跟業務討論 | ⚠️ 待討論 | 定義收費模式：按人頭數計費或按帳號權限等級計費，不同方案可能採用不同計費方式 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。方案有 price_monthly/price_yearly 與 max_users 欄位，但無按人數計費的動態計算邏輯 | server/src/routes/platform.js features/platform-admin/pages/plan-management-page/ | 計費模式影響整個訂價體系，變更風險高；按人數計費需即時追蹤用戶數 | 按人數還是按帳號權限等級計費？是否有混合計費模式？超出人數上限的處理方式？
B-20 | L0-邦鉑後台 | 費用與繳費單關聯 | 所有訂價未稅，結帳時額外加稅上去 |  | 訂價體系統一以未稅價管理，生成繳費單時自動加計營業稅（5%），繳費單需明確標示未稅價、稅額、含稅總額 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無繳費單產出功能、無稅務計算 | 需新增：billing/invoice 產出模組 | 稅率變更需能動態調整（非硬編碼）；繳費單格式需符合法規 | 繳費單的輸出格式（PDF/Email/列印）？是否需支援多幣別？
B-21 | L0-邦鉑後台 | AI 功能訂閱設定 | AI 訂閱功能設定，不同功能可能有限制，同時只能幾個 account 上線使用 |  | 為 AI 功能模組建立獨立訂閱層級，設定各 AI 功能的同時上線帳號數限制、使用額度等 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無 AI 功能訂閱管理、無同時上線數限制機制 | 需新增：ai-subscription 管理模組 core/guards/feature-gate.guard.ts (需擴充) | 同時上線數限制的技術實現需 WebSocket 或 Session 追蹤；可能影響使用體驗 | AI 功能的具體項目清單？每項的定價策略？同時上線數的計算方式（按帳號/按 session）？
B-22 | L0-邦鉑後台 | AI 訂閱與用戶模組整合 | 用戶模組具備特定 AI 用戶角色時，掛到模組中不需額外收費；升級時不應重複出現該 AI 角色 |  | 當用戶訂閱的方案已包含特定 AI 功能時，該功能自動啟用不另計費；升級方案選擇時，已包含的 AI 功能不再顯示為加購選項 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無 AI 角色與方案的關聯機制 | 需新增：plan-ai-feature 關聯表 server/src/routes/platform.js | AI 角色與方案的關聯邏輯複雜，升級時需避免重複計費；前端呈現需動態過濾 | 哪些 AI 功能會綁定在方案中？升級時已購買的 AI 功能如何抵扣？
B-23 | L0-邦鉑後台 | 硬碟空間設定 | 訂閱用戶預設硬碟空間設定、手動修改特定用戶空間、閾值設定提醒 |  | 方案可設定預設儲存空間配額，管理員可手動調整個別租戶空間；剩餘空間不足時排程每日發信提醒 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。方案有 max_storage_gb 欄位定義，但無實際空間使用量追蹤、無閾值提醒、無手動調整介面 | server/src/routes/platform.js server/src/db/platform-db.js 需新增：storage-monitor 排程服務 | 儲存空間計算需遍歷檔案系統，大量檔案時效能問題；閾值提醒需排程服務 | 預設儲存空間大小？各方案的空間差異？加購空間的計費方式？
B-24 | L0-邦鉑後台 | 系統信件模版管理 | 自定義模版樣式並存儲名稱與用途，可設定是否開放給代理商或企業用戶 |  | 邦鉑層級的信件模版管理：可建立/編輯模版，設定模版名稱、用途、內容參數，控制是否下放給代理商或企業用戶使用 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。目前僅有 PDF 表單模版（templates.js），無 Email 信件模版系統 | 需新增：email-template 資料表 (platform-db) 需新增：server/src/routes/email-templates.js 需新增：email-template-management 頁面 | Email 模版系統為全新基礎設施，影響邦鉑/代理商/企業三層；需考慮 SMTP 服務選型 | Email 發送服務選型？（SendGrid/AWS SES/自建 SMTP）模版格式（HTML/純文字）？
B-25 | L0-邦鉑後台 | 通知信件模版 - 建立 | 模版名稱、主題、內容及對應參數（系統參數/固定參數）、發送對象（代理商/全用戶） |  | 建立信件模版時定義：名稱、郵件主旨、HTML 內容模版，支援變數替換（如 {{代理商名稱}}、{{到期日}}），指定可發送對象類型 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無信件模版 CRUD、無變數替換引擎 | 同 B-24 影響範圍 | 變數替換引擎的安全性（防 XSS 注入）；參數定義需標準化 | 系統參數的完整清單？各模版需支援哪些變數？
B-26 | L0-邦鉑後台 | 信件模版預覽 | 填入假資料，預覽信件的發送內容 |  | 在信件模版編輯介面提供即時預覽功能，可填入測試用假資料查看實際發送效果 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無信件預覽功能 | 同 B-24 影響範圍 | 無特別風險 | 假資料的預設值由誰定義？
B-27 | L0-邦鉑後台 | 信件發送對象分類 | 發送對象要能分類代理商、用戶，方便寄送時點選 |  | 發送信件時提供收件人分類選擇器：可按代理商/用戶分類，支援多選與搜尋過濾 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無收件人管理功能 | 同 B-24 影響範圍 | 收件人分類依賴代理商系統先完成 | 是否需支援自訂收件人群組？
B-28 | L0-邦鉑後台 | 信件模版保護 | 預設功能信件模版僅能修訂無法刪除，新增模版可鎖定避免誤刪 |  | 系統內建的功能信件模版（如：繳費通知、到期提醒）標記為系統級，僅允許修改內容不可刪除；自訂模版可設定鎖定旗標防止誤刪 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無信件模版鎖定/保護機制 | 同 B-24 影響範圍 | 誤刪保護機制需可靠，系統模版誤刪將影響核心通知功能 | 鎖定模版的解鎖權限給誰？
B-29 | L0-邦鉑後台 | 信件發送 - 即時/排程 | 選定模版後可即時發送或指定時間發送 |  | 信件支援兩種發送模式：即時發送（點擊即寄出）與排程發送（設定指定日期時間自動發送） | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無信件發送服務、無排程機制 | 需新增：email-sending service 需新增：scheduler (cron job) | 排程發送需可靠的 Job Queue 機制；發送失敗的重試與通知 | 排程的最小粒度（分鐘/小時/日）？發送失敗的重試次數與間隔？
A-01 | L0-代理商後台 | 用戶儀表板 | 與邦鉑監控後台功能一樣，但僅限其代理的用戶 |  | 代理商專屬儀表板，功能同邦鉑用戶儀表板，但資料範圍限定於該代理商所負責的企業用戶 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無代理商後台系統，無代理商角色與權限 | 需新增：features/agent-admin/ 整個模組 需新增：server/src/routes/agent.js 需新增：agent middleware | 代理商後台為全新系統，需完整的前後端開發；需先完成代理商資料模型（B-04） | 代理商後台是否與邦鉑後台共用基礎架構？還是獨立部署？
A-02 | L0-代理商後台 | 金流儀表板 | 與邦鉑監控後台功能一樣，但僅限其代理的用戶 |  | 代理商可查看其代理用戶的金流統計，包含分潤收入、代理用戶繳費狀態等 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。同上 | 同 A-01 影響範圍 | 依賴金流系統與代理商系統同時完成 | 同 A-01
A-03 | L0-代理商後台 | 用戶設定 - 查詢/排序 | 查詢、過濾用戶，以剩餘使用日期排序，可手動發送繳費提醒 |  | 代理商可查詢其代理的企業用戶列表，支援條件篩選，預設按到期日排序以便追蹤續約，提供手動發送繳費提醒功能 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無代理商用戶管理介面 | 同 A-01 影響範圍 | 到期日排序需租戶訂閱狀態資料；手動繳費提醒需 Email 服務 | 繳費提醒的模版內容？到期前幾天開始提醒？
A-04 | L0-代理商後台 | BOOKING 設定 | 選定產業別/統編/企業名稱，三個月鎖定期，其他代理商無法聯繫。與企業註冊連動 | ⚠️ 待討論 | BOOKING 機制：代理商可鎖定潛在企業客戶（輸入產業別+統編+企業名稱），鎖定期三個月內其他代理商無法接觸該企業；企業註冊時需比對 BOOKING 記錄，不一致則阻止註冊 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無 BOOKING 機制、無企業鎖定功能 | 需新增：booking 資料表 (platform-db) 需新增：booking API 與管理頁面 | BOOKING 鎖定機制涉及競態條件（多個代理商同時 BOOKING 同一企業）；與註冊流程強耦合 | BOOKING 鎖定的精確規則？鎖定期滿自動釋放？同一企業被重複 BOOKING 的處理？
A-05 | L0-代理商後台 | 匯出資料申請 | 代理商提出匯出申請，邦鉑負責匯出匯入，使用 AES-256 加密，金鑰保留在系統中 | ⚠️ 待討論 | 代理商可代用戶申請資料匯出，邦鉑以 AES-256 加密後提供匯出檔案，系統保留金鑰以便日後重新匯入；非 PII 資料不加密 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無資料匯出申請流程、無加密匯出機制 | 需新增：data-export 申請流程 需新增：加密匯出服務 server/src/routes/export.js (需大幅擴充) | 資料匯出涉及個資保護法規（PDPA/GDPR）；AES-256 金鑰管理的安全性；匯出格式需標準化 | 匯出的資料範圍？PII 資料的定義清單？停用用戶的資料保存年限？匯出檔案格式？
A-06 | L0-代理商後台 | 系統信件模版管理 | 代理商的信件模版管理，模版由邦鉑提供樣式無法改變，可自訂內容參數 |  | 代理商層級信件模版：只能修改邦鉑提供的模版內容參數（如用戶名稱、日期），不可更改模版設計；發送對象限代理的用戶；密件副本邦鉑留存 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無代理商信件模版功能 | 需新增：agent email template API 同 B-24 基礎設施 | 依賴邦鉑信件模版系統（B-24）先完成 | 代理商可修改的參數範圍？密件副本的邦鉑信箱由誰設定？
A-07 | L0-代理商後台 | 代理商 Mail Server 設定 | 代理商若要從自己的 mail server 發信，要能設定 mail server 路徑 |  | 支援代理商自訂 SMTP 設定，使信件可透過代理商自有的郵件伺服器發送，提升品牌一致性 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無 SMTP 設定管理功能 | 需新增：SMTP 設定 API 與管理介面 | 自訂 SMTP 的安全風險（可能被用於垃圾郵件）；需驗證 SMTP 設定有效性 | 是否需限制代理商 SMTP 的發送頻率？SMTP 設定驗證的機制？
A-08 | L0-代理商後台 | 產業報告 | 資料源由邦鉑用戶為基礎，經由 AI 產出對應報告 | ⚠️ 待討論 | 以邦鉑平台用戶資料為基礎，透過 AI 分析產出各產業趨勢報告，供代理商參考 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無產業報告功能、無 AI 報告生成 | 需新增：report-generation AI 服務 需新增：產業報告頁面 | AI 產業報告的資料品質依賴足夠的用戶數據；報告準確性的法律責任 | 報告產出頻率？需要什麼 AI 模型？報告免責聲明的法律文字？
M-01 | L0-MIS後台 | 權限控制 - 多層角色架構 | 建立多層角色權限架構（模組/功能/資料列），同步組織圖與部門結構 | ⚠️ 待討論 | 建立三層權限模型：模組層（L1-L6）→ 功能層（各功能操作）→ 資料列層（特定資料存取），並與組織架構（集團→子公司→部門→個人）同步 | ✅ 已實作 | ✅ 大部分已實作。RBAC 系統已完成：7 張資料表（users/roles/permissions/role_permissions/user_roles/org_units/refresh_tokens），支援 global/subsidiary/department 三層 scope，permission 格式為 resource:action | core/services/permission.service.ts core/guards/permission.guard.ts server/src/middleware/permission.js server/src/routes/tenant-admin.js features/tenant-admin/pages/role-management-page/ features/tenant-admin/pages/user-management-page/ | RBAC 已完成但資料列（Row-Level）權限尚未細化；scope 與組織圖同步的即時性 | 資料列權限的具體需求場景？（如：部門主管只能看到自己部門的員工薪資）
M-02 | L0-MIS後台 | 組織架構圖 | 組織架構圖須從組織-部門-個人-資料列 | ⚠️ 待討論 | 視覺化組織架構圖，呈現集團→子公司→部門→個人的層級關係，支援資料列層級的權限檢視 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。組織架構視覺化已完成：Canvas 拖拉式節點、Group/Subsidiary/Department 層級、協作關係、自動排版、匯出 PNG | features/organization/ (完整模組) server/src/routes/organization.js (1014行) features/tenant-admin/pages/org-structure-page/ | 已完成，無特別風險 | 組織圖是否需支援到「個人」節點？（目前到部門層級）
M-03 | L0-MIS後台 | 權限可視化設定介面 | 提供權限範圍可視化設定介面，包含角色控制文件查閱與編輯權限 |  | 以視覺化介面呈現各角色的權限範圍，可直觀設定角色對各功能模組的讀取/編輯權限 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。權限視覺化頁面（permission-visualization-page）已完成，角色管理含權限矩陣勾選介面 | features/tenant-admin/pages/permission-visualization-page/ features/tenant-admin/pages/role-management-page/ | 已完成，無特別風險 | 文件查閱/編輯權限是否需細化到單一文件層級？
M-04 | L0-MIS後台 | 稽核報告與異常追蹤 | 生成稽核報告與異常追蹤 |  | 記錄系統所有關鍵操作並可產出稽核報告，支援異常行為追蹤（如異常登入、權限變更等） | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。audit_logs 資料表記錄所有關鍵操作（login_success/failed、role CRUD、user_role 變更等），前端有稽核日誌查詢頁面（含分頁、篩選） | server/src/routes/audit.js features/tenant-admin/pages/tenant-audit-log-page/ features/platform-admin/pages/audit-log-page/ | 已完成；可擴充異常行為自動偵測（如：異常時段登入、短時間大量操作） | 是否需要自動異常偵測與告警？異常的定義標準？
M-05 | L0-MIS後台 | 查詢操作日誌與角色歷程 | 查詢操作日誌與角色歷程 |  | 可按時間、操作類型、操作者等條件搜尋系統操作日誌，並追蹤角色權限的變更歷程 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。審計日誌頁面支援按 action 類型與日期範圍篩選，記錄包含 user_role_assign/revoke 等角色變更事件 | server/src/routes/audit.js features/tenant-admin/pages/tenant-audit-log-page/ | 已完成，無特別風險 | 是否需要角色歷程的時間軸可視化？
M-06 | L0-MIS後台 | 跨模組共用認證中心 | 建立跨模組共用認證中心（教育/績效/專案/文化管理） |  | 統一的認證與授權機制，所有功能模組共用同一套 JWT Token + RBAC 權限檢查，無需各模組獨立維護認證 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。JWT 認證（15min access + 7d refresh）+ authMiddleware + tenantMiddleware 統一套用於所有業務 API，前端 AuthInterceptor 自動附帶 Token | server/src/middleware/auth.js server/src/middleware/tenant.js core/interceptors/auth.interceptor.ts features/auth/services/auth.service.ts | 已完成，無特別風險 | 無
M-07 | L0-MIS後台 | API 整合設定 | 整合 Google/104/Anthropic API 記錄層，API 設定方便用戶自行設定第三方服務串接 | ⚠️ 待討論 | 提供統一的第三方 API 管理介面，用戶可自行設定 API Token 與連線資訊（Google/104/Anthropic 等），系統記錄 API 呼叫日誌 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。雖有 AI Assistant 功能（L6），但無統一的第三方 API 設定管理介面、無 API 呼叫記錄層 | 需新增：api-integration 設定頁面 需新增：server/src/routes/api-settings.js features/culture/services/ai-marketing.service.ts (已有部分 AI 串接) | 第三方 API Key 的安全儲存（需加密）；API 呼叫成本由誰承擔（邦鉑or用戶自行購買） | 初期需支援哪些第三方 API？（Google/104/Anthropic 的優先順序）API 金鑰的加密儲存方式？費用歸屬？
M-08 | L0-MIS後台 | API 測試驗通功能 | 測試驗通功能，端看已實作的功能再開放 |  | 在 API 設定頁面提供「測試連線」按鈕，驗證用戶填入的 API Key/Token 是否有效 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無 API 連線測試功能 | 需新增：api-test endpoint 需新增：test 按鈕元件 | API 測試可能產生實際費用（如 Anthropic API 呼叫計費） | 測試驗通時是否會產生費用？如何控制測試成本？
M-09 | L0-MIS後台 | 平台公告管理 | 建立系統發布公告、公告時間起迄、公告查詢 |  | 企業 MIS 可發布系統公告，設定公告內容、起迄時間，用戶端可查詢歷史公告 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。僅有 NotificationService（前端 toast 提示），無公告 CRUD、無公告資料表、無公告發布與查詢介面 | 需新增：announcement 資料表 (tenant-schema) 需新增：server/src/routes/announcements.js 需新增：announcement 管理與顯示頁面 | 公告與通知的差異需定義清楚（系統公告 vs 功能通知）；公告的可見範圍 | 公告是否需支援富文本編輯？公告分類？是否需支援附件？
M-10 | L0-MIS後台 | MIS 信件模版管理 | 系統功能信件模版修改，模版由邦鉑提供不可改變版型，可修改內容參數，無法新增/刪除 |  | 企業 MIS 層級信件模版：僅能修改系統預設模版的文字參數（部門、職員名稱、日期等），不可新增或刪除模版，發送時間由功能模組決定 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無企業層級信件模版管理，無 Email 發送服務 | 需新增：tenant email-template API 需新增：email-template 設定頁面 (tenant-admin) | 依賴邦鉑信件模版系統（B-24）先完成；企業層級的修改範圍需嚴格限制 | 企業用戶可修改的參數有哪些？是否需審核後才生效？
M-11 | L0-MIS後台 | 文件儲存庫 | 統一管理系統內所有文件（面試評核表、管理辦法、培訓資料等），含系統預設資料夾與共享資料夾 |  | 建立企業級文件管理中心：系統預設資料夾（唯讀/不可刪除）用於存放功能模組文件；共享資料夾可自建/刪除，依權限控制查看與上傳 | ⚠️ 部分實作 | ❌ 未實作。有 upload.js 提供基本檔案上傳，L6 有 document-repository 頁面，但無資料夾層級管理、無權限控管的共享資料夾 | server/src/routes/upload.js (基礎上傳已有) features/culture/pages/document-repository/ (部分 UI) 需新增：document-management 完整模組 | 資料夾權限控管複雜度高；系統預設資料夾的定義需各模組配合；大檔案上傳效能 | 系統預設資料夾的清單？共享資料夾的權限粒度（角色/部門/個人）？檔案大小上限？
M-12 | L0-MIS後台 | 文件版本管理 | 系統提供的文件資料，會提供不同版本的文件保存 |  | 系統功能產生的文件（如職務說明書、評核表等）保留歷史版本，可追溯與回復 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。template_versions 表已有文件模版版本控管，job_description_versions 表已有職務說明書版本歷史，但未擴展到所有文件類型 | server/src/routes/templates.js (版本管理已有) server/src/db/tenant-schema.js (template_versions, job_description_versions) | 已有部分版本管理，擴展到所有文件類型工作量中等 | 需要版本管理的文件類型清單？版本保留數量上限？
M-13 | L0-MIS後台 | 用量統計與提醒 | 儲存空間不足時提醒管理員，刪除檔案時需考慮關聯資料清理 |  | 追蹤租戶儲存空間使用量，接近上限時通知管理員；刪除檔案時自動清理資料庫中的關聯引用路徑，避免斷鏈錯誤 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無儲存用量追蹤、無空間不足提醒、無檔案關聯清理機制 | 需新增：storage-tracking 服務 需新增：file-cleanup 關聯檢查 | 刪除檔案的關聯清理涉及多個資料表的 FK 關係，遺漏可能導致系統錯誤 | 需要做關聯清理的檔案類型？是否採用軟刪除？空間不足的閾值百分比？
M-14 | L0-MIS後台 | 用戶升級與功能購買 | 以年為單位付費，可檢視購買模組與付費功能用量，可購買獨立功能（AI模組/RITE等） |  | 企業用戶可在系統內查看目前訂閱方案與使用狀態，並自助購買獨立功能模組（如 AI 功能、RITE 測評等） | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無自助升級/購買介面、無用量檢視、無獨立功能加購機制 | 需新增：subscription-management 頁面 (features/) 需新增：upgrade/purchase API | 自助升級涉及金流串接（依賴 B-10~B-14）；降級時的功能收回策略 | 獨立功能加購的定價策略？升級/降級的生效時間點（立即/下個計費週期）？
M-15 | L0-MIS後台 | 升級差額計算 | 升級方案價格-原方案價格（以原價計算），依天數比例計算升級費用 | ⚠️ 待討論 | 升級方案時按剩餘天數比例計算差額費用：(新方案原價 - 舊方案原價) × (剩餘天數 / 365)，僅補差價 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無升級差額計算邏輯 | 需新增：upgrade-pricing 計算服務 | 差額計算邏輯需精確（小數點/四捨五入）；需處理升級後再降級的特殊情境 | 差額計算是否含稅？升級後不滿意能否退回原方案？差額的最小收費金額？
F-01 | L0-前台 | 系統公告 | 提供公司平台公告 |  | 前台首頁或公告專區展示公司內部公告，支援時間排序與已讀標記 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。前台 Dashboard 已有 CEO 儀表板，但無系統公告顯示區塊 | features/dashboard/pages/dashboard-page/ (需新增公告區塊) 需新增：announcement 顯示元件 | 依賴公告管理功能（M-09）先完成 | 公告在前台的展示位置？是否需已讀標記？是否需置頂功能？
F-02 | L0-前台 | 企業管理儀表板 | 角色導向視圖（高階主管/HR/部門主管/員工），整合即時資料流，生成績效摘要 |  | 前台主儀表板依登入角色顯示不同視圖：CEO 看全局 KPI、HR 看人事指標、主管看部門績效、員工看個人資訊，整合各模組即時數據 | ⚠️ 部分實作 | ✅ 大部分已實作。CEO Dashboard 已完成，含 KPI 視覺化（ECharts）、健康度軸心、風險警示、AI 行銷視圖。但僅有 CEO 視圖，其他角色視圖尚未開發 | features/dashboard/pages/dashboard-page/ features/dashboard/services/ceo-dashboard.service.ts features/dashboard/models/ceo-dashboard.model.ts | 多角色視圖開發工作量大；各角色看到的指標需逐一定義；數據來源分散在多個模組 | HR/部門主管/員工三種角色的儀表板各需要哪些指標？績效摘要的產出規則？
F-03 | L0-前台 | Working Flow 可視化 | 呈現各部門職責與協作關係圖，展示跨部門工作流程與溝通節點 |  | 以流程圖/關係圖呈現各部門的職責分工與協作路徑，標示跨部門溝通節點與工作流程 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。組織架構圖已有 Canvas 視覺化與部門協作關係（collaborations），但尚無獨立的 Working Flow 視圖 | features/organization/ (協作關係已有) 需新增：working-flow 視覺化元件 | Working Flow 視覺化需額外的圖表庫支援；協作關係的定義需業務確認 | Working Flow 與組織架構圖的差異？協作關係的類型有哪些？
F-04 | L0-前台 | 產業生態鏈 | 產業生態鏈查詢、合作邀請、對外窗口 email、潛在名單、BOOKING FORM、同類型產業報告 |  | 提供產業生態鏈視覺化瀏覽（參考 stratplat），可查詢同產業上下游關係、發送合作邀請、設定對外聯繫窗口、整合專案管理的客戶名單 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無產業生態鏈功能、無合作邀請機制 | 需新增：industry-ecosystem 模組 需新增：server/src/routes/ecosystem.js | 產業生態鏈為全新概念，需求範圍大且模糊；涉及跨企業資料互通的隱私問題 | 產業生態鏈的資料來源？合作邀請的流程細節？是否涉及跨租戶資料共享？
F-05 | L0-前台 | 個人待辦清單儀表板 | 目前待簽核資訊、工作項目清單（時限與提醒）、今日/本週會議資訊 |  | 個人化首頁 Widget：匯總待簽核項目、進行中的工作任務（含截止日提醒）、今日/本週行事曆（會議排程） | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。weekly_todo_items 表已有個人待辦資料模型，approvals API 可取得待簽核清單，meetings API 可取得會議排程。但無整合式的個人儀表板頁面 | server/src/routes/approvals.js (待簽核) server/src/routes/weekly-reports.js (待辦) server/src/routes/meetings.js (會議) 需新增：personal-dashboard 整合頁面 | 需整合多模組資料（簽核/待辦/會議），API 呼叫多可能影響效能 | 個人儀表板的具體 Widget 清單？待辦項目的優先排序規則？
F-06 | L0-前台 | 會議管理 | 會議前準備、會議中記錄、會議後追蹤的完整生命週期管理，參照 Snecefore 規格書 |  | 完整的會議生命週期管理：建立會議→設定議程→邀請出席者→會議記錄→會議結論→追蹤執行，支援線上/線下會議、附件、提醒 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。會議管理模組完整：meetings/meeting_attendees/meeting_agenda_items/meeting_conclusions/meeting_reminders/meeting_attachments 資料表，前端 meeting-page 已完成 | features/employee/pages/meeting-page/ server/src/routes/meetings.js | 已完成，無特別風險 | 會議結論的追蹤提醒機制？逾期結論的升級通知？
F-07 | L0-前台 | 會議步驟模版 | 會議管理步驟模版，用戶可選擇是否需要這些流程，設定可做在後台 |  | 提供可配置的會議流程範本（如：需要簽核 → 議程確認 → 出席確認 → 會議記錄 → 結論追蹤），用戶可在後台選擇啟用/停用特定步驟 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。會議管理已有議程、結論、提醒等功能，但無可配置的步驟模版機制，流程為固定式非可選式 | server/src/routes/meetings.js 需新增：meeting-template 設定功能 | 流程模版需考慮不同類型會議的差異（面試會議/專案會議/例行會議） | 預設的流程模版有幾種？各步驟的啟用/停用是否需審核？
F-08 | L0-前台 | 簽核管理 - 集中管理 | 匯集平台內所有簽核項目，集中並管理簽核作業 |  | 建立統一的簽核中心：匯整所有模組的待簽核項目（招募審核、職務說明書審批、晉升申請等），提供集中檢視與處理 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。approvals.js 已有主管審核端點（GET 待簽核清單、POST 核准/駁回），submissions.js 有文件簽署流程。但僅限入職文件簽核，尚未整合其他模組的簽核（如招募、JD、晉升等） | server/src/routes/approvals.js server/src/routes/submissions.js 需擴充：統一簽核引擎 | 統一簽核引擎為核心架構變更，影響所有現有簽核流程；需考慮向下相容 | 各模組簽核流程是否共用同一套引擎？簽核的通知方式（站內信/Email/推播）？
F-09 | L0-前台 | 簽核模版節點設定 | 客戶可編輯預設簽核模版節點的使用者，解決組織缺少特定角色的折衷問題 |  | 簽核流程中各節點除角色外可額外指定特定人員，解決組織中缺少特定角色（如 HR 主管）時可由指定人選代行審核的需求 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。目前簽核為簡單的 PENDING → APPROVED/REJECTED 二段流程，無多節點流程引擎、無節點人員自訂設定 | 需新增：workflow-engine 流程引擎 需新增：approval-template 管理頁面 | 多節點流程引擎為高複雜度開發；需支援平行簽核與序列簽核 | 簽核節點的最大層數？是否支援條件分支（如金額>10萬需加簽）？代理簽核的權限管理？
F-10 | L0-前台 | 簽核盤點 - L1/L2 | 人才招募送審、會議簽核、人才晉用、職務說明書、職能模型基準、晉升、加薪、職務異動、離職程序 |  | 需整合的簽核流程清單：(1)招募職缺送審 (2)會議準備簽核 (3)面試後錄用建議 (4)JD 新增/修訂/刪除 (5)職能模型基準變更 (6)晉升申請 (7)加薪申請 (8)職務異動申請 (9)離職申請 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。job_description_approvals 表已有 JD 審核機制，approvals/submissions 有入職文件簽核。但招募送審、晉用、晉升、加薪、異動、離職等簽核流程尚未實作 | server/src/routes/approvals.js server/src/db/tenant-schema.js (job_description_approvals) 需新增：各業務模組的簽核整合 | 9 種簽核流程的整合工作量大；各流程的節點與角色需逐一定義 | 各簽核流程的預設節點角色清單？是否需支援會簽（多人同時簽核）？
F-11 | L0-前台 | 個人文件管理 | 統一上傳或管理個人所屬文件，L1 員工檔案僅為資料呈現不涉及處理 |  | 個人專屬文件管理區：可上傳/查看/下載個人證件、學歷證明、健檢報告等文件；L1 員工檔案頁面僅顯示資料，不提供編輯操作 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。employee_documents 表支援多種文件類型（id_card/bank_account/health_report/photo/education_cert/other），有上傳、狀態管理（uploaded/rejected）、檔案大小/類型記錄 | server/src/routes/employee.js (文件上傳 API) server/src/routes/upload.js server/src/db/tenant-schema.js (employee_documents) | 已完成，無特別風險 | 個人文件的存取權限？是否主管可查看下屬文件？
L1-01 | L1-員工管理 | 功能參照 Snecefore 規格書 | 功能參照「Snecefore系統規格書_20260206.docx」文件 |  | L1 員工管理的完整功能規格依 Snecefore 規格書為準，包含員工檔案、招募、入職、人才庫等核心功能 | ✅ 已實作 | ✅ 大部分已實作。員工檔案（profile）、招募（recruitment/jobs/candidates）、人才庫（talent-pool）、入職（onboarding）、會議管理（meetings）均已有完整模組 | features/employee/ (完整模組) server/src/routes/employee.js server/src/routes/hr-onboarding.js server/src/routes/meetings.js server/src/routes/jobs.js server/src/routes/recruitment.js | 已大部分完成；需與 Snecefore 規格書逐項比對確認差異 | 是否需產出與 Snecefore 規格書的逐項差異分析報告？
L1-02 | L1-員工管理 | 人才晉升功能 | 增加「人才晉升」功能，參考 sencefore 晉升頁面 |  | 在員工檔案中新增晉升作業功能：設定晉升條件（職等/績效門檻/必修課程等）、發起晉升申請、審核流程、記錄晉升歷史 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。promotion_criteria 資料表已建立（含 from_grade/to_grade/required_skills/performance_threshold 等欄位），L2 職能管理有 promotion-criteria-edit-modal 元件。但 L1 員工檔案無晉升作業 UI 頁面 | server/src/db/tenant-schema.js (promotion_criteria 表) features/competency/components/promotion-criteria-edit-modal/ 需新增：features/employee/ 中的晉升頁面 | 晉升流程涉及薪資異動，需與 L1-03 加薪功能協同設計；需審核流程 | 晉升申請的發起者？（員工自行/主管提報/HR 提報）晉升審核的節點角色？
L1-03 | L1-員工管理 | 人才加薪功能 | 增加「人才加薪」功能，與半年/年度考核結合 |  | 提供薪資調整作業：與績效考核結果連動，可發起加薪申請（調整基本薪資/津貼/獎金），需審核流程並記錄薪資變更歷史 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。employee_salaries 資料表已建立（含 base_salary/allowances/bonus/adjustment_reason/approved_by），但無前端加薪作業 UI、無與績效考核的自動連動 | server/src/db/tenant-schema.js (employee_salaries 表) 需新增：salary-adjustment 頁面 server/src/routes/employee.js (需新增加薪 API) | 薪資為敏感資料，需嚴格的存取控制與加密；加薪幅度需設定上限避免異常 | 加薪申請與績效考核的連動方式？加薪幅度是否有上限？核薪的審核流程？
L1-04 | L1-員工管理 | 職務異動功能 | 增加「職務異動」功能，填寫資料與按鈕位置可進一步討論 |  | 員工跨部門調動、部門輪調、降調等職務異動作業：填寫異動原因、新舊職位/部門/職等對照、薪資變動、生效日期，需審核流程 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。employee_job_changes 資料表已建立（含 change_type/from_position/to_position/from_department/to_department 等欄位），但無前端異動作業 UI 與審核流程 | server/src/db/tenant-schema.js (employee_job_changes 表) 需新增：job-transfer 頁面 server/src/routes/employee.js (需新增異動 API) | 跨部門異動涉及多個組織單位的權限變更；需同步更新組織架構 | 職務異動的按鈕放在員工檔案的哪個位置？需填寫的資料有哪些？審核流程？
L1-05 | L1-員工管理 | 離職程序功能 | 離職面談、指定人選、工作項目交接、財產清單繳回確認、系統註銷與權限轉移、104HRM 串接 |  | 完整離職流程管理：離職面談記錄 → 指定交接人 → 工作事項移交 → 公司財產歸還確認 → 系統帳號停用與權限移轉 → 串接104HRM更新在職狀態 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。employee_job_changes 表支援 change_type=resignation，employees 表有 status 欄位可標記離職。但無完整離職流程 UI（面談/交接/財產/權限轉移等步驟均未實作） | server/src/db/tenant-schema.js (employee_job_changes 表) 需新增：resignation-workflow 頁面與流程 server/src/routes/employee.js (需新增離職 API) | 離職程序涉及多步驟與多部門協作（HR/IT/財務/直屬主管）；104 串接為外部依賴 | 離職程序的完整步驟清單？各步驟的負責部門？104 HRM 串接的 API 文件？
L1-06 | L1-員工管理 | 出缺勤管理 | 提供主管/個人查詢，個人資料匯入（從104HRM導出），提供匯入模版 |  | 出缺勤管理：主管可查看部屬出缺勤統計、個人可查看自己的出勤紀錄；支援從 104 HRM 匯出的資料透過匯入模版批次匯入 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無出缺勤相關資料表、API 或 UI 頁面 | 需新增：attendance 資料表 (tenant-schema) 需新增：server/src/routes/attendance.js 需新增：features/employee/pages/attendance-page/ | 104 HRM 匯出格式需確認標準化程度；匯入資料的驗證與錯誤處理 | 104 HRM 匯出的檔案格式？（CSV/Excel）需要匯入哪些出缺勤欄位？
L2-01 | L2-職能管理 | 功能參照 Snecefore 規格書 | 功能參照「Snecefore系統規格書_20260206.docx」文件 |  | L2 職能管理的完整功能規格依 Snecefore 規格書為準，包含職等職級、職務說明書、職能框架、職能評估等核心功能 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。職等矩陣（grade-matrix）、職務說明書（job-description，含版本控管與審核）、職能框架（framework，含 KSA 模型）、缺口分析（gap-analysis）、職能評估（assessment）均已完成 | features/competency/ (完整模組) server/src/routes/competency-management.js server/src/routes/grade-matrix.js | 已完成，無特別風險 | 與 Snecefore 規格書的差異項目清單？
L2-02 | L2-職能管理 | 版型參考 | 資料呈現方式參考 sencefore 網址版型 |  | L2 模組的 UI 設計風格參考 Sencefore 系統的頁面佈局與視覺呈現方式 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。L2 各頁面 UI 已完成基礎功能，但視覺風格可能尚未完全對齊 Sencefore 參考版型 | features/competency/pages/ (所有頁面 SCSS) DESIGN_SYSTEM.md (設計規範) | UI 對齊 Sencefore 參考版型可能需要大範圍 SCSS 調整 | 是否有明確的設計稿或 Figma 檔案？還是以 Sencefore 網站為準？
L2-03 | L2-職能管理 | 晉升基礎資料與門檻 | L2 提供晉升的基礎資料與門檻，但員工職務相關異動不在此實作 |  | L2 負責定義晉升所需的職能門檻條件（如：升 L3 需達到中級職能評分+完成指定課程），實際的員工晉升作業在 L1 執行 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。promotion_criteria 表定義了 from_grade/to_grade/required_skills/required_courses/performance_threshold/kpi_focus/promotion_procedure 等晉升門檻，career_paths 與 grade_tracks 表定義職涯路徑 | server/src/db/tenant-schema.js (promotion_criteria/career_paths/grade_tracks) features/competency/components/promotion-criteria-edit-modal/ server/src/routes/competency-management.js | 已完成，無特別風險 | 無

## 圖例說明
圖例說明
✅ 已實作 | 功能已完成開發，可正常使用
⚠️ 部分實作 | 基礎架構或資料模型已有，但缺少完整 UI 或部分功能
❌ 未實作 | 功能完全尚未開發，需從零建立
⚠️ 待討論 | 需求細節尚需與客戶進一步確認
模組代號說明
R-xx | L0-企業註冊頁面
B-xx | L0-邦鉑監控後台
A-xx | L0-代理商監控後台
M-xx | L0-用戶系統設定後台（MIS角色）
F-xx | L0-前台儀表層
L1-xx | L1-員工管理模組
L2-xx | L2-職能管理模組

## 統計總覽
需求執行現況統計
模組 | 已實作 | 部分實作 | 未實作 | 合計
註冊頁面 | 0 | 1 | 5 | 6
L0-邦鉑後台 | 0 | 4 | 25 | 29
L0-代理商後台 | 0 | 0 | 8 | 8
L0-MIS後台 | 6 | 2 | 7 | 15
L0-前台 | 2 | 6 | 3 | 11
L1-員工管理 | 1 | 4 | 1 | 6
L2-職能管理 | 2 | 1 | 0 | 3
總計 | 11 | 18 | 49 | 78