## 修訂需求總表
編號 | 模組 | 功能分類 | 修訂需求內容 | 需求理解 | 執行狀態 | 執行現況 | 影響範圍 | 風險點評估 | 需要討論的問題
S-01 | L1-招募職缺管理 | 首頁標示修正 | 首頁標示請記得改正，候選人列表需直觀（這是一般打開此功能最常用的之一） | 招募功能首頁的標題/標示文字需要修正（可能有錯字或不一致），且候選人列表應該是進入功能後的預設主要畫面，讓使用者能最快速看到候選人資訊 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。職缺管理頁面（jobs-page）以統計卡片 + 職缺列表為首頁，候選人列表（job-candidates-page）為獨立頁面需點擊進入，非預設直觀呈現 | features/employee/pages/jobs-page/ features/employee/pages/job-candidates-page/ | 首頁改動影響所有使用者的第一印象；需確認改正後的標示文字 | 首頁預設畫面應該是職缺列表還是候選人列表？具體需改正的標示文字為何？
S-02 | L1-招募職缺管理 | 資料來源標籤化 | 不同來源的資料應用標籤識別而非選單區別，自動同步時可指定同步的履歷來源，顯示最好一併整合後呈現。不用再分沙盒或內部職缺 | 不同招募來源（104、內部推薦等）的資料應在同一列表中以「標籤」區分來源，而非分成不同的 Tab 頁籤；應移除沙盒分類，統一整合顯示 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作（需修改）。目前使用 Tab 切換（內部職缺 / 104 職缺 Sandbox），非標籤方式。來源以 Tab 區隔而非標籤識別 | features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.ts features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.html | Tab 改標籤涉及 jobs-page 的核心 UI 重構；需考慮標籤過多時的排版 | 標籤顯示的完整來源清單？（104/LinkedIn/內部/沙盒...）是否需支援標籤篩選組合？
S-03 | L1-招募職缺管理 | 資料來源彈性設計 | 不同資料來源有各自排程設定，隨著 L0 開啟資料來源時，能抓到的選單或同步選項也不同。要設計有彈性，否則加入 104 以外的來源時還要不停修改 | 資料來源同步機制需採可擴展架構設計：每個來源（104、LinkedIn、其他平台）可獨立設定排程頻率與同步參數，新增來源時不需修改核心程式 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。已有 Import104Schedule 排程設定（支援 daily/weekly/monthly），但架構針對 104 硬編碼，新增其他來源需重構 | features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.ts server/src/routes/jobs.js | 資料來源擴展架構需提前設計好介面，避免後續每次新增來源都需改程式 | 近期預計新增哪些資料來源？各來源的 API 規格差異？排程設定是否各來源獨立？
S-04 | L1-招募職缺管理 | 審核流程釐清 | 審核發佈後仍可編輯，那審核的用意？流程很混亂，應整理所有流程情境（刊登中新增候選人是否同步人才庫？刪除刊登後 104 是否同步關閉？新增候選人資料是否一併刪除？新增候選人算內推嗎？） | 需重新梳理職缺審核流程的完整情境：(1)審核後的可編輯範圍限制 (2)候選人與人才庫的同步機制 (3)職缺關閉/刪除時的連帶處理 (4)內推與手動新增候選人的區別定義 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。職缺有 draft→review→published→closed 四階段流程，但 published 後仍可編輯（審核形同虛設）；候選人與人才庫的同步、刪除連帶處理等邏輯尚未完整定義 | server/src/routes/jobs.js (PATCH /api/jobs/:id/status) features/employee/pages/jobs-page/ | 審核流程重新定義影響既有資料的狀態一致性；多情境交叉測試複雜 | 審核通過後可編輯的範圍？候選人與人才庫的同步時機？刪除職缺時候選人資料是否保留？新增候選人是否算內推？
S-05 | L1-招募職缺管理 | 面試邀約-面試官行程檢查 | 發送面試邀約時同步確認面試官行程是否有空，可考慮 ICS 串接。公司沒有自己信箱時要考慮如何避免時段重複 | 面試排程時需檢查面試官的行事曆是否有衝突，建議透過 ICS 標準格式串接企業既有行事曆系統；無企業信箱時需系統內建衝突檢測機制 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。面試排程 Modal 可選面試官但無行程衝突檢查，無 ICS 行事曆整合，無時段重複驗證 | features/employee/components/schedule-interview-modal/ server/src/routes/recruitment.js 需新增：calendar-integration service | ICS 行事曆串接涉及企業端行事曆系統多樣性（Google/Outlook/自建）；無企業信箱的替代方案複雜 | 優先支援的行事曆系統？面試官行程衝突的顯示方式？無企業信箱時的替代方案？
S-06 | L1-招募職缺管理 | 連結嵌入 Email | 發送連結不應嵌在頁面裡，應隨通知信一併附在 email 裡（包含內推基本資料填寫、面試邀請、取消/更改面試等）。不需要在畫面中出現 | 所有候選人相關操作連結（面試邀約確認/取消/改期、內推表單、Offer 回覆等）應嵌入 Email 通知信中直接發送，不在系統畫面中以按鈕或連結形式顯示 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。系統已產生 responseToken/cancelToken 與對應公開連結（/public/invitations/:token, /public/interview-cancel/:token），但目前無 Email 發送服務，連結仍需手動複製 | server/src/routes/recruitment.js (invitation API 已產生 token) 需新增：email-sending service features/employee/pages/recruitment-page/ | Email 發送依賴尚未建立的 Email 服務；連結安全性（token 有效期限/防猜測） | 需要嵌入 Email 的連結類型完整清單？連結的有效期限？Email 服務的選型？
S-07 | L1-招募職缺管理 | RITE 測驗流程整合 | RITE 測驗流程應考慮進來。購買/未購買 RITE 時面試通知細節不同。客戶希望加購 RITE 時，流程如何自動判斷夾帶 RITE 測驗在 email 裡 | 將 RITE 人格測評工具整合進面試流程：依客戶是否購買 RITE 動態調整面試邀約內容（含/不含測驗連結），加購 RITE 後自動在面試通知信中附帶測驗連結 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。系統中無 RITE 相關程式碼，面試流程使用內建 17 項評分系統，無外部測評工具整合 | 需新增：rite-integration service server/src/routes/recruitment.js core/guards/feature-gate.guard.ts (功能開關控制) | RITE 為第三方服務，API 串接需取得對方技術文件；購買/未購買的功能分支增加複雜度 | RITE 的 API 文件在哪取得？RITE 測驗結果如何回傳系統？購買 RITE 的授權機制？
S-08 | L1-招募職缺管理 | 人力需求表（新功能） | 新增「人力需求申請」流程，區分「新增職位」與「既有職位補人」。新增職位必須先完成 JD 撰寫與審核 | 在職缺發布前新增「人力需求申請」步驟：(1)新增職位需先有審核通過的 JD (2)既有職位補人可直接引用已有 JD；需求申請需經審核才能進入招募流程 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。目前直接從「發布職缺」開始，無人力需求申請前置步驟，無新增職位與補人的區分邏輯 | 需新增：manpower-request 資料表 (tenant-schema) 需新增：server/src/routes/manpower-request.js 需新增：features/employee/pages/manpower-request-page/ | 人力需求表為招募流程的前置步驟，上線後影響所有招募操作流程 | 人力需求表的欄位清單？審核流程節點？新增職位 vs 補人的完整流程差異？
S-09 | L1-招募職缺管理 | JD 流程優化 | JD 採「功能脫鉤、邏輯掛鉤」。流程：提出需求→撰寫（主管草擬/HR潤飾）→審核確認→發佈。支援 PDF/CSV 匯入現有 JD，規劃 AI 輔助識別與欄位填充 | JD 模組功能獨立但透過邏輯關聯至招募流程：主管先草擬 JD→HR 審閱潤飾→審核通過→可用於發布職缺。新增 PDF/CSV 匯入能力，以 AI 自動識別文件內容填充至對應欄位 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。JD 有完整建立流程（手動/模板/AI 三種模式）與審核機制（draft→pending_review→approved→published），但無 PDF/CSV 匯入功能，AI 填充為模擬非實際呼叫 | features/competency/pages/create-jd-page/ features/competency/pages/job-description-page/ server/src/routes/job-descriptions.js | PDF/CSV 匯入的解析準確度不可控（不同格式/排版）；AI 欄位填充需 LLM API 費用 | JD 匯入的常見格式範本？AI 填充的準確度要求？AI API 費用由誰承擔？
S-10 | L1-招募職缺管理 | JD 權限設定 | 用人主管僅能填寫 JD 草稿與查看，最終發佈與編輯權限歸 HR | 以 RBAC 控制 JD 操作權限：用人主管只能建立草稿和查看，HR 擁有審核、發佈、編輯最終版本的權限 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。RBAC 框架完整（resource:action 權限），JD 審核流程已有 actor_role 記錄，但 JD 的操作權限未細分到主管/HR 角色層級 | server/src/routes/job-descriptions.js server/src/middleware/permission.js features/tenant-admin/pages/role-management-page/ | 權限細分需配合 RBAC 新增 permission 定義；影響既有角色設定 | JD 相關的完整權限清單？（草擬/審核/發布/編輯/封存/刪除各由哪個角色操作）
S-11 | L1-招募職缺管理 | 人力需求關聯 JD | 提出人力需求時必須關聯一份已審核通過的 JD。新職位需先完成 JD 新增與審核流程，再發起人力需求 | 人力需求申請表單需強制關聯一份狀態為「已審核通過/已發布」的 JD；若為全新職位，系統引導先建立 JD 並完成審核後才允許送出人力需求 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。人力需求申請功能本身尚未建立（見 S-08），自然無 JD 關聯機制 | 同 S-08 影響範圍 server/src/routes/job-descriptions.js (需新增狀態查詢 API) | 強依賴 S-08（人力需求表）和 S-09（JD 流程）兩項功能先完成 | 若為新職位但 JD 尚在審核中，可否先儲存草稿？
S-12 | L1-招募職缺管理 | 人評會多人會簽 | 考慮引入「人才發展委員會（人評會）」的多人會簽功能，支援晉升、調薪等關鍵決策的集體評議，避免單一主管主觀判斷 | 在晉升、調薪、重大人事決策流程中加入多人會簽機制：組成人評會（可設定委員名單），所有委員需逐一簽核並提供意見，達成共識後才通過決策 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。目前簽核為簡單二段流程（PENDING→APPROVED/REJECTED），無多人會簽引擎、無委員會設定機制 | 需新增：committee-review 流程引擎 需新增：committee 設定管理 server/src/routes/approvals.js (需大幅擴充) | 多人會簽引擎為高複雜度開發（平行/序列/投票制）；影響現有簽核架構 | 人評會的組成規則？（固定成員/按案件指派？）表決方式？（全數通過/多數決？）會簽意見的保密性？
S-13 | L1-AI智能面試 | 面試官角色視圖 | 面試官進入該功能時應得知當天需面試的人選，著重面試流程。與用人決策角色看到的內容不同 | 面試官登入後看到的首頁應為「今日面試排程」：列出當天需面試的候選人清單、時間、會議室等資訊。與用人決策者看到的全局候選人管理視圖不同 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。recruitment-page 不區分面試官/用人決策角色的視圖差異，所有使用者看到相同的介面 | features/employee/pages/recruitment-page/ 需新增：interviewer-dashboard 元件 | 面試官視圖需與用人決策視圖共用資料但差異化呈現；權限控制需精細 | 面試官看到的具體資訊範圍？是否能看到其他面試官的評分？
S-14 | L1-AI智能面試 | 即時錄音功能（最高優先） | 支援面試過程中的即時錄音，自動保存至系統，無需事後上傳。並支援上傳/同步面試錄音/錄影 | 在面試進行中提供即時錄音按鈕（Web Audio API），錄音自動串流或結束後自動上傳至伺服器保存，無需面試官手動匯出再上傳 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。已有錄音/錄影檔案的拖拉上傳功能（支援 MP3/WAV/M4A/MP4/WebM/MOV），但為事後上傳模式，無即時錄音功能 | features/employee/pages/recruitment-page/ (media upload 已有) 需新增：即時錄音元件 (Web Audio/MediaRecorder API) | 瀏覽器即時錄音需處理 MediaRecorder API 的相容性問題；大檔案上傳的穩定性；儲存空間消耗大 | 錄音檔案的最長時間限制？檔案壓縮格式？是否需即時串流上傳（避免斷線遺失）？
S-15 | L1-AI智能面試 | 候選人照片顯示 | 履歷列表與詳情頁面預設顯示候選人照片，作為初步篩選參考 | 候選人卡片/列表與個人詳情頁面應預設顯示頭像照片（若有），方便面試官快速識別 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。candidates 表有 avatar 欄位，候選人卡片顯示姓名首字作為頭像。但照片上傳/顯示功能不完整（多為文字首字母替代） | features/employee/pages/job-candidates-page/ features/employee/models/candidate.model.ts server/src/db/tenant-schema.js (candidates.avatar) | 候選人照片涉及個人肖像權；部分來源可能無照片 | 無照片時的預設顯示？照片從 104 同步的可行性？照片的隱私合規考量？
S-16 | L1-AI智能面試 | 候選人聯繫記錄 | 履歷詳情頁面增加聯繫記錄功能，記錄與候選人的溝通歷史（如電話未接、已發邀約），方便團隊協作追蹤 | 在候選人詳情頁新增「聯繫記錄」區塊/Tab：可記錄每次電話/Email/面談的聯繫時間、方式、結果（如未接聯、已約面試、待回覆等），支援多人協作查看 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。TalentContactHistory 資料模型已定義（含 contactDate/contactMethod/summary/outcome/nextAction），人才庫有 talent_contact_history 表。但候選人詳情頁無聯繫記錄 UI | features/employee/models/talent-pool.model.ts (TalentContactHistory 已定義) features/employee/pages/recruitment-page/ (需新增聯繫記錄 UI) server/src/routes/recruitment.js | 候選人詳情頁已較複雜，新增聯繫記錄需注意版面空間；多人協作的衝突處理 | 聯繫記錄的欄位清單？是否需支援附件（如通話錄音）？是否需提醒「該跟進了」？
S-17 | L1-AI智能面試 | 面試邀約模板 | 支援新增、保存及復用面試邀約模板，模板應包含時間、地點、須知等關鍵信息，參考 104 平台功能 | 建立面試邀約信件模板管理：可新增/編輯/保存模板（含面試時間地點、注意事項、攜帶文件等），發送邀約時可選擇模板快速套用，參考 104 人力銀行的面試通知格式 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。面試邀約透過 API 直接發送（含 proposedSlots/message/replyDeadline），但無模板管理功能，每次需重新填寫 | 需新增：interview-template 資料表 需新增：interview-template 管理頁面 server/src/routes/recruitment.js (需新增模板 CRUD API) | 模板管理為新功能，需設計模板的變數系統（面試日期/地點/注意事項等） | 面試邀約模板的必要欄位？是否參考 104 的格式？模板是否分公司層級 vs 個人層級？
S-18 | L1-員工檔案 | 顯示任職年限 | 顯示「任職年限」（精確至幾年幾個月） | 在員工檔案頁面根據 hire_date 自動計算並顯示任職年限（例如：3年2個月），精確到月份 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。employees 表有 hire_date 欄位，但前端 profile-page 未計算或顯示任職年限 | features/employee/pages/profile-page/ features/employee/pages/profile-detail-page/ features/employee/models/talent-pool.model.ts | 計算邏輯簡單但需考慮員工有離職再入職的情境（累計 vs 本次任期） | 任職年限是否計算離職前的年資？到職日以哪個日期為準（合約日/實際報到日）？
S-19 | L1-員工檔案 | 自動記錄職務異動歷程 | 自動記錄「職務異動歷程」（例如 L1 升 L2、跨部門調動） | 員工每次職等/職位/部門異動時系統自動記錄變更歷程（異動前後對照、生效日期、核准人），可在員工檔案中查看完整異動時間軸 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。employee_job_changes 資料表已建立（含 change_type/from_position/to_position/from_department/to_department/from_level/to_level），但前端 profile-detail-page 無職務異動歷程 Tab/區塊顯示 | server/src/db/tenant-schema.js (employee_job_changes 表已有) features/employee/pages/profile-detail-page/ (需新增異動歷程 Tab) | 自動記錄需在每次異動操作時觸發寫入 job_changes 表；遺漏觸發點將造成記錄不完整 | 需要自動記錄的異動類型完整清單？歷程展示的 UI 形式（時間軸/表格）？
S-20 | L1-員工檔案 | 頭像上傳/同步 | 頭像支援個人上傳或從 104 系統同步 | 員工可自行上傳個人頭像照片，或系統自動從 104 人力銀行同步候選人照片作為員工頭像 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。employees 表有 avatar 欄位，入職文件類型含 photo，但員工檔案頁面無獨立的頭像上傳/裁切 UI，104 同步未實作 | features/employee/pages/profile-detail-page/ server/src/routes/upload.js server/src/routes/employee.js | 圖片裁切/壓縮的前端處理；104 同步需確認 API 是否提供照片下載 | 頭像的尺寸/檔案大小限制？104 是否提供候選人照片 API？
S-21 | L1-入職管理 | 待入職/入職中狀態區分 | 區分「待入職」與「入職中」狀態 | 新進人員流程應區分兩個階段：「待入職」（已錄取尚未報到）和「入職中」（已報到正在辦理入職手續），不同狀態有不同的操作與顯示 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。employees 表有 onboarding_status 欄位，onboarding 模組有多步驟流程，但狀態為自由文字非明確列舉的「待入職/入職中」區分 | server/src/db/tenant-schema.js (onboarding_status 欄位) features/employee/pages/onboarding/ | 狀態列舉的定義影響入職流程的每個環節；需確保與招募模組的候選人狀態銜接 | 「待入職」和「入職中」的精確定義？狀態轉換的觸發條件？
S-22 | L1-入職管理 | 入職文件清單檢核 | 開發「入職文件清單檢核」，區分公司提供（合約、保密協議）與個人提供（身分證、證照） | 建立入職文件檢核清單，明確分為兩大類：(1)公司提供文件（勞動合約、保密協議、員工手冊等）需員工簽署 (2)個人提供文件（身分證、學經歷證明、銀行帳號、體檢報告等）需員工上傳 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。入職文件已有 5 種固定類型（身分證/銀行帳戶/體檢報告/大頭照/學經歷證明），支援自訂文件。但未區分「公司提供」vs「個人提供」，所有文件統一為員工上傳模式 | features/employee/pages/onboarding/ features/employee/models/onboarding.model.ts (FIXED_DOCUMENT_TYPES) | 公司文件需法務確認範本；個人文件的缺件處理流程 | 公司提供文件的標準清單？缺件是否阻擋入職流程？缺件提醒的頻率？
S-23 | L1-入職管理 | 勞動契約重簽流程 | 涉及調薪或職務變更時，系統需強制提示或生成「勞動契約重簽」流程 | 當員工發生調薪、職務變更或合約條件修改時，系統自動觸發提示並產生勞動契約重新簽署流程，確保法律合規 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無勞動契約重簽提示機制，薪資/職務變更時不會觸發任何合約相關流程 | 需新增：contract-resign 流程 server/src/routes/employee.js (薪資/異動 API 需觸發) features/employee/pages/onboarding/ (可擴充簽署流程) | 勞動契約重簽涉及法律合規，範本需法務審核；自動觸發時機需精確 | 觸發重簽的條件清單？（僅調薪？僅異動？兩者皆是？）契約範本由誰提供？
S-24 | L1-會議管理 | 五階段流程完整實作 | 會議管理五階段流程並沒有實作 | 會議完整五階段生命週期：(1)準備（建立會議/議程/出席者）(2)議程確認 (3)會議進行（簽到/記錄）(4)會議結論（決議事項/負責人/截止日）(5)結論追蹤（進度更新/狀態管理） | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。meeting.model.ts 定義完整 5 階段：MeetingStatus（scheduled/in-progress/completed）+ AgendaItemStatus + ConclusionStatus。UI 有行事曆/列表/追蹤三種檢視模式，含簽到、議程討論、結論追蹤功能 | features/employee/pages/meeting-page/ features/employee/models/meeting.model.ts server/src/routes/meetings.js | 會議五階段已實作，客戶可能對既有實作有不同理解 | 客戶反映「沒有實作」的具體指的是哪些缺失？需要 Demo 確認？
S-25 | L1-會議管理 | 用人決策角色視圖 | 用人策決功能的版面應上方直接呈現面試官評分表內容，方便用人主管或人資快速取得面試者表現。AI 分析則端看客戶是否有購買才出現 | 用人決策頁面重新排版：面試官評分結果摘要置於頁面上方顯眼位置（分數/建議/關鍵評語），AI 分析區塊依客戶方案是否含 AI 功能動態顯示或隱藏 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。recruitment-page 已有評分區塊和 AI 分析區塊，但非依角色調整版面。AI 功能為固定顯示，未依客戶購買方案動態控制 | features/employee/pages/recruitment-page/ core/guards/feature-gate.guard.ts (需實際連動方案) | 角色導向版面調整涉及前端條件式渲染的複雜度；Feature Gating 需實際連動方案 | 用人決策頁面的具體版面 Wireframe？AI 分析區塊的開關控制邏輯？
S-26 | L1-會議管理 | Offer Letter 流程 | Offer Letter 應單獨寄送，包含薪資、報到日期、入職前準備（相關文件及注意事項），各公司文化不同可決定文件清單。功能上沒有維護的地方，用人決策流程不流暢 | Offer Letter 需獨立寄送機制：含薪資（保密處理）、報到日期、入職前需準備的文件清單（可依企業自訂）、注意事項。需提供 Offer 模板管理介面，並優化從「錄取決定→產出 Offer→寄送→候選人回覆」的完整流程 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。已有 Offer 決策（Offered/Rejected）和候選人回覆機制（responseToken + 公開回覆頁面）。但無 Offer Letter 模板管理、無薪資保密處理、無入職前準備清單設定、Email 需手動操作 | server/src/routes/recruitment.js (decision API) features/public/pages/ (offer-response 公開頁面) 需新增：offer-template 管理 需新增：email-sending service | Offer Letter 涉及薪資保密，安全性要求高；模板自訂彈性 vs 合規性的平衡 | Offer Letter 的標準範本？薪資欄位的加密/遮罩方式？入職前準備清單是否可自訂？Offer 有效期限？
S-27 | L2-職等職級 | 矩陣顯示改用 Tab | 職等職級矩陣下拉資料改成用 Tab 的方式顯示，以方便閱讀。可參考 L2 文件所提供的網址修訂 | 職等職級矩陣頁面的資料呈現方式從下拉選單改為 Tab 標籤式切換，每個 Tab 對應一個職等，方便使用者直覺瀏覽與比較 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。grade-matrix-page 已採用 Tab 標籤式顯示（5 個主要 Tab：職等職級矩陣、職涯發展路徑、AI 職涯規劃、待審核、變更歷史），矩陣以雙軌制（管理職/專業職）水平時間軸卡片展示 | features/competency/pages/grade-matrix-page/ | 已實作，無特別風險 | 客戶確認目前 Tab 呈現方式是否符合預期？
S-28 | L2-職等職級 | 行為指標與評分量表 | 每個核心職能必須包含 4 項行為指標，每一指標需對應 1-5 分量表，並定義明確的評分說明 | 核心職能模型中，每項職能需定義 4 個具體行為指標（Behavioral Indicators），每個指標搭配 1-5 分的等級量表，且每個等級都有明確的行為描述說明（如：1分=無此行為，5分=卓越展現） | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。職能模型有 L1-L6 六等級系統，每個等級有可配置的行為指標（indicators JSON 陣列）。但指標數量非固定 4 項，評分為等級制（非 1-5 分數量表），無逐分行為描述定義 | features/competency/pages/framework-page/ features/competency/models/competency.model.ts server/src/routes/competency-management.js | 4 項行為指標為硬性要求，需修改現有可變長度的 indicators 陣列；1-5 分量表需新資料模型 | 4 項指標是否為所有職能統一規定？1-5 分各等級的通用描述範本？是否需支援自訂分數描述？
S-29 | L2-職等職級 | 職能層級名稱自訂 | 職能模型基準無法自定義各層級的名稱，要考慮各國標準或各公司使用的方案可能不同 | 職能模型的等級名稱（如初級/中級/高級）應可自訂，以支援不同國家或企業的職能分類標準（如 SFIA、CompTIA 等），而非固定使用 L1-L6 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。grade_levels 表支援自訂 title_management 和 title_professional，職能等級名稱可編輯。但核心職能等級名稱（L1-L6）仍為固定值 | server/src/db/tenant-schema.js (grade_levels 表) features/competency/pages/grade-matrix-page/ (編輯 Modal) server/src/routes/competency-management.js | 等級名稱自訂需前後端配合，影響多個頁面的顯示 | 核心職能等級名稱（L1-L6）是否也需可自訂？還是僅職等名稱需自訂？
S-30 | L2-職務說明書 | JD 封存流程 | 職務說明書管理，發布要審核但封存不用審核？流程應再跟邦鉑確認或整理情境流程 | 需釐清 JD 的完整狀態流程：草稿→審核中→已發布→已封存。目前發布需審核但封存不需，需確認封存是否也應經過審核（避免誤操作影響使用中的 JD） | ✅ 已實作 | ✅ 已實作（但需確認流程合理性）。JD 有完整流程：draft→pending_review→approved/rejected→published→archived。封存（archive）確實不需審核，可直接從 published 轉為 archived | server/src/routes/job-descriptions.js (archive API) features/competency/pages/job-description-page/ | 已實作但流程合理性待確認；封存不需審核可能有誤操作風險 | 封存是否應加入審核？封存後能否還原？封存的 JD 對應的在職員工如何處理？
S-31 | L2-職務說明書 | AKS 中文標籤 | 將 A, K, S 代碼增加明確中文標籤（A-態度、K-知識、S-技能），提升可讀性 | 職能分類代碼 A/K/S 旁邊加上完整中文名稱「態度/知識/技能」，讓不熟悉代碼的使用者也能直觀理解 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。framework-page 已定義 AKS 標籤：K=知識、S=技能、A=態度，顯示為縮寫+中文名稱，搭配 CSS Class 色碼區分 | features/competency/pages/framework-page/framework-page.component.ts | 已實作，無特別風險 | 目前 AKS 的中文標籤是否符合客戶用語習慣？
S-32 | L2-職務說明書 | JD 模板複製 | 提供 JD 模板複製功能。創建相似崗位（如專員與資深專員）的 JD 時，允許用戶複製現有模板並在此基礎上修改 | 在 JD 列表頁面新增「複製」操作按鈕：選擇既有 JD 後一鍵複製為新草稿，預填所有欄位，使用者僅需修改差異部分（如職稱、職等），大幅提升建立相似 JD 的效率 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。建立 JD 時可選「從範本」模式載入已有模板預填內容。但 JD 列表頁無「複製」快捷按鈕，無法一鍵從既有 JD 複製為新草稿 | features/competency/pages/create-jd-page/ (模板模式已有) features/competency/pages/job-description-page/ (需新增複製按鈕) server/src/routes/job-descriptions.js (需新增複製 API) | 複製功能需處理關聯資料（職能要求/薪資範圍等）的深拷貝 | 複製時哪些欄位需要清空（如版本號/審核狀態）？複製後是否自動進入編輯模式？
S-33 | L2-職務說明書 | JD 匯入（PDF/CSV） | 支援通過上傳 PDF 或 CSV 文件導入現有 JD。可引入 AI 技術輔助識別文件內容並自動填充至對應欄位 | 新增 JD 匯入功能：可上傳 PDF 或 CSV 格式的既有職務說明書，系統以 AI 解析文件內容並自動對應填入各欄位（職稱、職責、資格要求等），減少手動輸入 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。JD 建立僅支援手動/模板/AI生成三種方式，無檔案上傳匯入功能，AI 填充為模擬（前端 mock）非實際呼叫 | features/competency/pages/create-jd-page/ (需新增匯入模式) server/src/routes/job-descriptions.js (需新增匯入 API) 需新增：PDF/CSV 解析服務 | PDF 解析的準確度不可控（不同排版/掃描件）；AI 填充需要 API 費用 | 常見的 JD PDF 格式範本？AI 填充錯誤時的手動修正流程？
S-34 | L2-職等職級 | 部門職位對照表與組織圖整合 | 將「部門職位對照表」與「集團組織圖」功能整合。在組織圖界面中支援直接編輯各職位的職等（Grade）、職級（BS）以及對應的薪資範圍，確保數據源統一 | 組織架構圖中的每個職位節點應可直接查看/編輯其職等、職級（BS碼）及薪資範圍，實現組織架構與職等薪資的單一數據源管理 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。grade-matrix-page 的部門職位對照表已有子公司/部門篩選與職位編輯功能（可編輯職等/職級/薪資範圍）。但組織架構圖（organization 模組）為獨立功能，未與職等職級矩陣直接整合 | features/competency/pages/grade-matrix-page/ (部門職位對照已有) features/organization/ (組織圖獨立) 需整合：兩模組間的資料連動 | 兩個獨立模組的資料整合可能產生同步問題（更新一邊未更新另一邊） | 整合的具體方式？（嵌入 iframe/共用 API/資料庫 JOIN）資料的主要維護點在哪？
S-35 | L2-職等職級 | 晉升條件改為參考標準 | 晉升條件（如績效基准、必備技能、必修課程）應作為「參考標準」而非「強制門檻」。系統應允許企業自定義各項條件的權重，並保留人工決策的最終權力 | 晉升條件定位為「參考指標」而非系統自動卡控的「硬門檻」：企業可自訂各條件（績效/技能/課程）的權重比例，最終晉升決策仍由人工判斷，系統僅提供達標率參考 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。promotion_criteria 有 required_skills/required_courses/performanceThreshold/kpiFocus/additionalCriteria 等可自訂欄位。但無「權重」設定機制，目前定義為條件清單而非加權評分模型 | features/competency/components/promotion-criteria-edit-modal/ server/src/db/tenant-schema.js (promotion_criteria) server/src/routes/competency-management.js | 從「門檻」改為「參考標準」需前後端統一修改用語；需新增權重設定的資料模型 | 各條件的權重設定 UI 形式？（滑桿/百分比輸入）是否需產出達標率報告？
S-36 | L2-職等職級 | 績效門檻改名為績效基准 | 將系統中的「績效門檻」統一修改為「績效基准」，避免負面暗示，提升使用者體驗 | 全系統搜尋並替換「績效門檻」一詞為「績效基准」（或「績效基準」），包含前端 UI 文字、後端 API 回應、資料庫欄位註解等，消除「門檻=卡關」的負面暗示 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。promotion-criteria-edit-modal 中使用「績效等級門檻」表述，performanceThreshold 欄位名稱亦為 threshold（門檻）語意 | features/competency/components/promotion-criteria-edit-modal/ (UI 文字) server/src/db/tenant-schema.js (欄位名稱) server/src/routes/competency-management.js (API 回應) | 全域搜尋替換需仔細驗證，避免替換到非目標文字；資料庫欄位名稱是否一併修改 | 資料庫欄位 performanceThreshold 是否重新命名？還是僅修改 UI 顯示文字？

## 圖例說明
圖例說明
✅ 已實作 | 功能已完成開發，可正常使用
⚠️ 部分實作 | 基礎架構或資料模型已有，但缺少完整 UI 或部分功能
❌ 未實作 | 功能完全尚未開發或需大幅修改
模組代號說明
S-01~S-12 | L1-招募職缺管理
S-13~S-17 | L1-AI智能面試
S-18~S-20 | L1-員工檔案與歷程管理
S-21~S-23 | L1-入職管理
S-24~S-26 | L1-會議管理
S-27~S-36 | L2-職能管理模組

## 統計總覽
修訂需求執行現況統計
模組 | 已實作 | 部分實作 | 未實作 | 合計
L1-招募職缺管理 | 0 | 6 | 6 | 12
L1-AI智能面試 | 0 | 3 | 2 | 5
L1-員工檔案 | 0 | 2 | 1 | 3
L1-入職管理 | 0 | 2 | 1 | 3
L1-會議管理 | 1 | 2 | 0 | 3
L2-職等職級 | 1 | 4 | 1 | 6
L2-職務說明書 | 2 | 1 | 1 | 4
總計 | 4 | 20 | 12 | 36