## Decision Log
Bombus｜決策紀錄簿（Decision Log）
⚠ 內部自保工具｜記錄所有關鍵決策、客戶口頭同意、例外處理 — 客戶翻臉時的證據來源
編號 | 日期 | 來源 | 決策類型 | 關聯模組 | 決策內容 | 決策依據 | 參與者 | 客戶確認方式 | 證據連結 | 風險等級 | 追蹤狀態
DL-001 | 2026/04/10 | Weekly Sync | 規格確認 | L1 招募 | 客戶確認「候選人 email 不重複」作為硬性驗證 | 會議當場 PM 提問，客戶 PM 口頭同意 | 客戶 PM 王小姐 / 開發 PM 陳先生 | 會議錄音 | meeting-0410.mp3 | 中 | 已實作
DL-002 | 2026/04/12 | Email | 例外處理 | L1 員工檔案 | 同意員工離職不立即刪除帳號，保留 90 天以便交接 | 客戶 HR 主管來信指示，違反原需求確認單 3.2 | 客戶 HR 主管 / 開發 PM | 書面 Email | archive/email-0412.pdf | 高 | 已實作
DL-003 | 2026/04/15 | Slack | 口頭承諾 | 整體 | 客戶 PM 口頭說「UI 簽核後不再改流程」 | Slack 對話紀錄，作為後續凍結期依據 | 客戶 PM / 開發 PM | Slack 截圖 | slack/0415-ui-freeze.png | 高 | 進行中

## 統計儀表板
決策紀錄統計儀表板
即時統計各類決策與風險分布，協助 PM 定期盤點潛在爭議點
一、決策概況
總決策數 |  | 進行中 | 已實作 / 完成
筆 |  | 筆 | 筆
高風險 |  | 無證據警示 | 爭議中
筆 |  | 筆 | 筆
二、決策類型分布
類型 | 筆數 | 高風險數
規格確認
例外處理
口頭承諾
變更決議
技術選型
時程調整
風險接受

## 使用說明
決策紀錄簿使用指南
⚠ 這是內部自保工具，客戶翻臉時的證據來源 — 比合約條款更重要
一、為什麼要用這個工具？
問題 | 客戶會忘記 / 否認 / 改口過去的承諾，尤其是口頭或 Slack 上的「順口答應」
解決方案 | 把所有關鍵決策集中記錄，並配上證據連結（Email / 截圖 / 錄音）
使用時機 | 每次 Weekly Sync、客戶來電、Slack 重要對話後，立即補登一筆
效益 | 合約談判、驗收爭議、CR 認定時，能隨時翻出「你當時同意的」佐證
二、欄位填寫規則
編號 | DL-001 流水號制，即使作廢也不重用
日期 | 決策發生當天，非記錄當天
來源 | Weekly Sync / Email / Slack / 電話 / 實體會議 / 書面公文 / 其他
決策類型 | 規格確認 / 例外處理 / 口頭承諾 / 變更決議 / 技術選型 / 時程調整 / 風險接受
關聯模組 | 該決策影響的模組（L0 / L1 / L2... 或「整體」）
決策內容 | 客戶決策的具體內容，要寫清楚「誰說什麼」而非模糊總結
決策依據 | 客戶提出的理由、背景、依據法規等，幫助未來重新理解當下脈絡
參與者 | 出席 / 參與本次決策的所有人，含客戶端與開發端
客戶確認方式 | 書面 Email / 會議紀錄 / 會議錄音 / Slack 截圖 / 電話錄音 / 公文 / 系統截圖 / 無直接證據
證據連結 | 檔案路徑、雲端連結、截圖檔名等可找回證據的索引
風險等級 | 低 / 中 / 高 / 極高 — 依「若客戶反悔對專案衝擊程度」評估
追蹤狀態 | 待追蹤 / 進行中 / 已實作 / 已完成 / 已放棄 / 已爭議
三、什麼情況必須登記？
✓ 必登 | 所有 Weekly Sync 會議中的分類決定（Bug vs 微調 vs CR）
✓ 必登 | 客戶口頭同意的例外處理（違反原需求確認單的任何事）
✓ 必登 | 客戶 Slack 或電話中對時程、範圍、功能的承諾
✓ 必登 | 爭議事件的雙方立場與當下結論
✓ 必登 | 技術選型決策（資料庫、框架、第三方服務）
✗ 不用登 | 合約內已明列的既定事項（已在需求確認單上）
✗ 不用登 | 一般 Bug 修復的技術決定
四、重要警告
無證據 = 沒發生 | 若風險為「高」或「極高」但無證據連結，整列會自動變紅底警示
當天就登 | 事後補登容易遺漏細節，也會讓客戶質疑真實性
客觀事實 | 只記錄「誰說了什麼」，不要加個人評斷或情緒
補強證據 | 若是口頭承諾，事後寄一封 Email「確認一下剛才的對話」把對方回覆存下
五、實戰範例
情境 1 | 客戶在會議中說「晉升流程可以先按原設計」→ 登錄為「規格確認」，風險「中」
情境 2 | 客戶 Slack 說「這個欄位改一下不用走 CR 吧」→ 登錄為「口頭承諾」，風險「高」，馬上補寄 Email 確認
情境 3 | 客戶 HR 主管 Email 要求員工離職不刪帳號 → 登錄為「例外處理」，風險「高」，Email 存檔