## 修訂需求總表
編號 | 模組 | 功能分類 | 修訂需求內容 | 需求理解 | 預計提供測試時間 | 預計處理說明
D-01 | L0-RBAC | 五大預設角色 | 系統內建「總公司 / 子公司 / 人資 / 部門主管 / 員工」五種角色範本，方便新租戶快速啟動。 | tenant-schema 須包含 5 個系統預設 role，並於租戶建立時自動 seed；UI 不可允許租戶刪除這 5 個系統角色。 | — | 現行已有
D-02 | L0-RBAC | 三層權限控管 | 支援在「模組」、「功能頁面」、「單一資料列 (Data Row)」進行獨立的讀/寫/審核權限設定。 | 需擴充權限模型至 3 層 × 3 動詞：(1) 模組級 read/write/approve、(2) 功能頁面級 read/write/approve、(3) 資料列級 read/write/approve。目前 schema 僅有模組+功能級，且 action_level 僅 view/edit。 | 2026-05-15 | 角色權限管理擴充：可於同一張角色設定頁針對「模組／功能頁面／資料列」三個層級分別勾選讀、寫、審核權限。 • 影響範圍：系統設定 → 角色管理頁、所有業務頁面的存取行為。 • 處理重點：擴充角色權限資料結構（新增審核欄位與資料列限制條件）、後端中介層加入資料列過濾機制、新增四種預設資料列限制（自己 / 部屬 / 面試指派 / 組織子樹）；同步維護新／舊租戶兩條遷移路徑以避免資料不一致。 • 預計效果：例如設定「部門主管只能查看自己部門員工」、「面試官只能審核被指派候選人」精準權限。
D-03 | L0-RBAC | 員工列表的權限可視化雙模式 | 提供樹狀圖形化與列表模式，方便勾選與檢視各員工的權限範圍。 | 【討論後修正】客戶實際需求是「員工權限可視化全覽」（員工×角色矩陣），不是角色管理頁的雙模式 UI。即：在 /settings/users 提供矩陣視圖，使 HR / 主管能一次看到全公司所有員工的角色與指派層級分布，不必逐個點員工開 modal 才能查詢。 | 2026-05-15 | 員工帳號管理頁新增「員工 × 角色矩陣」第三種視圖：HR 與主管可一次看到全公司所有員工被指派的角色與權限範圍，不需逐筆點員工查詢。 • 影響範圍：系統設定 → 員工與帳號管理頁。 • 處理重點：新建矩陣元件（含虛擬捲動以支援 500 員工流暢度）、整合既有篩選條件、複用既有權限編輯彈窗（零修改）、URL 參數同步以利分享連結。 • 預計效果：以鳥瞰視角檢視全員權限配置、點員工列直接編輯、點角色欄頭反查所有持有者。
D-04 | L0-RBAC | 權限設定表匯出 | 支援權限設定表匯出 (CSV & HTML) 供企業內控留存。 | 新增 API：GET /api/tenant-admin/roles/export?format=csv¦html，回傳所有角色 × 功能 × 權限的對照表。前端在角色管理頁加「匯出」按鈕。 | 2026-05-15 | 員工矩陣視圖右上角新增「匯出 CSV」按鈕：依當前篩選條件匯出員工權限總覽，供企業內控留存。 • 影響範圍：系統設定 → 員工與帳號管理 → 矩陣視圖。 • 處理重點：依當前篩選條件即時產製 9 欄員工權限報表（員編 / 姓名 / Email / 部門 / 角色 / 權限範圍 / 帳號狀態 / 匯出時間）、中文化標籤、UTF-8 BOM 編碼以利 Excel 直接開啟。 • 預計效果：將當前可見員工的權限狀態下載為 CSV 留存，供稽核或內控審查使用。
D-05 | L0-RBAC | 面試者/面試官權限例外 | 面試者帳號為系統鎖死、不得異動其權限；面試官僅能被授與針對特定面試者的檢視與評分權限。 | 新增 2 個系統鎖死角色：(1) candidate（面試者，只能看自己投遞紀錄、不可被指派額外權限）、(2) interviewer（面試官，僅能對被指派的特定 candidate 進行檢視與評分）。後者需要 row-level 權限。 | 2026-05-15 | 招募流程新增「面試官」系統角色：被指派此角色的員工僅能看到與評分自己被分配的候選人，無法瀏覽他人面試資料。 • 影響範圍：招募管理 → 面試排程與候選人列表、員工角色設定。 • 處理重點：新增系統鎖死角色（不可刪除）、建立三道資料隔離防線（前端下拉過濾、後端權限守衛、資料列權限過濾）、相容既有 5 個預設角色；過程中發現並修正兩個關鍵 bug（多角色合併規則、面試資料 ID 對應），確保上線後資料完整。 • 預計效果：將員工指派為「面試官」即可由系統自動限定其可見範圍，無需手動設定每一筆權限。
D-06 | L0-SSO | 統一認證 SSO | 支援跨模組統一認證登入，整合 OAuth 2.0 與 MFA 多重身份驗證，確保多租戶架構下的資料隔離。 | 在現有 JWT 上加 (1) OAuth 2.0 第三方登入（Google / Microsoft / OIDC）、(2) MFA（TOTP 或簡訊）、(3) 維持租戶資料隔離（OAuth 帳號需綁定租戶）。 | — | 原規劃不包含OAuth 2.0 與 MFA 多重身份驗證機制，需後續評估實際執行方式與需求
D-07 | L0-SSO | 稽核日誌 (Audit Log) | 完整記錄所有操作歷程（登入、新增、修改、刪除、匯出、複製）；企業可自定義需強制追蹤的特定功能 Log。 | (1) 擴充 audit_logs 表記錄全業務操作（員工、職缺、考核、薪資等）的 CRUD + 匯出/複製，含 old_value/new_value diff；(2) 新增 audit_config 表，租戶可勾選哪些 feature 需強制追蹤。 | 2026-05-22 | 系統操作完整紀錄：將登入、新增、修改、刪除、匯出、複製等業務操作完整留存軌跡，並支援企業自選哪些功能需強制追蹤。 • 影響範圍：系統設定新增「稽核設定」頁、所有業務頁面的寫入行為。 • 處理重點：擴充紀錄資料結構以保存「修改前 / 修改後」差異、設計分區與壓縮策略避免影響交易效能、針對自定義追蹤項目提供租戶設定介面。 • 預先需討論：紀錄保留期（半年 / 1 年 / 永久？）、最小追蹤粒度（功能級或欄位級？）、複製操作的記錄範圍。確認後可估算交付時程。
D-08 | L0-SSO | 系統健康監控 | 即時監控各模組微服務狀態、API 應時間與錯誤率。 | 新建 platform admin 健康監控儀表板：(1) 各 API endpoint 的 P50/P95/P99 響應時間、(2) 各模組錯誤率、(3) DB 連線/查詢延遲、(4) 告警機制。 | — | 原wbs預計於115/07/14進行開發並於115/7/28交付，實際完成日期將依定稿日期進行確認，往後推算交付日+14d
D-09 | L0-SSO | 外部 API 整合記錄 | 記錄所有呼叫第三方服務（如 Google, 104, AI 引擎）的次數、錯誤率，AI 顯示耗用 token。 | (1) 新增 api_call_logs 表記錄每次外部 API 呼叫（service、endpoint、status、latency、tokens、cost）；(2) 平台管理員儀表板顯示統計；(3) AI 服務需特別記錄 token in/out。 | — | 原wbs預計於115/07/14進行開發並於115/7/28交付，實際完成日期將依定稿日期進行確認，往後推算交付日+14d
D-10 | L0-Org | 集團跨公司架構 | 支援「畫布拖拉模式」與「列表模式」雙向切換檢視母子公司關係；支援「跨公司任職」標記，並處理對應的資料權限。 | (1) 組織樹 UI 提供畫布 + 列表雙模式（已有）；(2) 員工可有多筆任職紀錄（含 isPrimary 與權限隔離）。 | 2026-05-22 | 員工跨公司任職管理：員工可同時記錄在多家子公司的職務（含主要任職與兼任）、各任職的部門/職等/職位、起迄日期。 • 影響範圍：員工管理（個人檔案、列表、詳情頁）、組織圖、跨模組權限計算。 • 處理重點：新增員工任職資料表、調整員工資料模型對既有頁面影響、跨公司權限規則設計（聯集 / 切換）、既有員工資料遷移補建任職紀錄。
D-11 | L0-Org | 部門結構管理 | 支援部門 1-3 級；定義部門間的協作關係（平行協作 / 下游流程）；各部門可設定分類主軸（次部門/主管/職稱/層級）與其「最終產出價值 (Value)」和定義說明，並可連動系統範本庫。 | 完整部門結構：層級 + 協作關係 + 分類主軸 + Value + 範本庫連動。 2025/05/05提供產業組織架構範本 | 2026-05-22 | 部門管理擴充：定義部門間關係（平行協作 / 下游流程）、各部門可設定主軸維度（次部門 / 主管 / 職稱 / 層級）與最終產出價值（Value）。 • 影響範圍：組織管理 → 部門結構頁、部門編輯彈窗、職能模組與部門連動處。 • 處理重點：擴充部門資料結構與設定介面、部門協作關係雙向維護、與 D-16 範本庫整合避免資料分裂。 • 預計效果：清楚標示部門間是平行還是下游關係，例：「業務部下游接到 → 客服部」，並依主軸維度切換查看部門結構。
D-12 | L0-Org | 組織圖權限同步 | 當部門或人員發生異動時，系統自動同步更新其對應的系統權限範圍。 | 建立 event listener / hook，於 (org_unit ¦ department ¦ employee ¦ user_role) 任一表變動時，觸發權限快取失效與必要的重算。 | 2026-05-22 | 組織異動時權限自動同步：當部門或員工調動發生，相關員工權限範圍自動更新，避免人工逐筆清理造成遺漏。 • 影響範圍：所有涉及部門 / 員工 / 角色變動的功能頁。 • 處理重點：建立事件監聽機制、設計權限快取失效策略、處理部門刪除時的孤兒權限清理、大型異動（如部門合併）的批次處理避免系統卡頓。
D-13 | L0-Emp | 系統級員工大表 | 提供系統層級的員工大表（分頁效能優化，支援 150+ 筆分頁）。 | GET /api/employee/list 加 query 參數 page、pageSize（預設 50，最大 200）；DB 加 index；前端列表加分頁元件，必要時加虛擬捲動。 | 2026-05-15 | 員工列表頁面整體升級：新增「分頁瀏覽 + 搜尋 + 欄位排序」功能。 • 影響範圍：兩處員工列表（系統設定 → 員工與帳號管理、員工檔案頁）。 • 處理重點： ① 調整後端員工查詢邏輯，新增分頁、搜尋、排序的支援； ② 重整兩個列表頁面 UI，確保既有的部門/狀態/權限範圍篩選不受影響； ③ 新增資料庫索引以維持大量員工下的查詢速度； • 完成後可以：以姓名／員編／Email 直接搜尋員工、點欄頭依到職日/部門/姓名排序、依需要切換每頁筆數（20/50/100/200），員工人數成長後依然順暢。
D-14 | L0-Emp | 跨公司編號與檔案導航 | 記錄中英文姓名、跨公司任職標記 (如 HQ-xxx 編號)，並能點選進入個人檔案最底層。 | (1) employees 已有中英文姓名 — 維持；(2) 新增 cross_company_code 欄位（如 HQ-xxx 自動生成）；(3) 員工列表支援點選直達完整詳情頁。 | 2026-05-22 | 員工列表與個人檔案新增「跨公司編號（HQ-xxx）」欄位：自動產生集團統一編號，便於跨子公司辨識同一員工。 • 影響範圍：員工列表、個人檔案、員工詳情頁。 • 處理重點：新增編號欄位與唯一性約束、為既有員工資料補建編號、整合 D-15 代碼命名規則的自動產生機制；員工列表點選後可直達個人完整檔案頁。
D-15 | L0-Emp | 代碼命名規則 | 在模組/功能/資料建立第一筆時，企業可設定專屬的代碼前綴規則；系統將依據該規則，在新增第二筆資料時自動套用並生成流水號。 | 新增 code_naming_rules 表（target_table, prefix, padding, current_seq）；建立第一筆時觸發設定流程；後續資料 INSERT 前自動取下一個流水號。 | 2026-05-22 | 代碼自動產生機制：員工編號、部門編號等可由企業自訂前綴規則（例如 HQ-、ENG-、HR- 等），系統建立後續資料時自動延續前綴並產生流水號。 • 影響範圍：員工新增、部門新增、職缺新增、考核設定等多個業務頁的「代碼」欄位。 • 處理重點：建立代碼規則設定資料結構、處理流水號並發遞增（避免兩人同時建立資料時編號重複）、提供「導入既有手動代碼」的轉換工具、串接全模組統一介面。
D-16 | L0-SaaS | 租戶預設範本 | 系統內建標準的 RBAC 角色範本與常見企業的部門主軸範本，方便新租戶快速啟動。 | 新租戶建立時 seed (1) 5 個預設角色（已有）+ (2) 部門主軸範本（如 IT/HR/Finance/Sales 等典型部門結構）。 | 2026-05-15 | 新增部門時提供三種選項：自行新增 / 從產業範本庫導入（先選產業再選規模）/ CSV 批次匯入。 • 影響範圍：組織管理 → 公司頁面 → 新增部門入口、平台後台部門範本維護。 • 處理重點：建立平台層產業類別與部門範本管理（含 8 個共通部門 + 12 產業 × 4-7 個專屬範本）、租戶端三入口統一流程（預檢 → 衝突確認 → 寫入）、CSV 編碼與大小防呆、與 D-15 代碼規則預留銜接點。 • 預計效果：建立新公司時依產業（科技 / 製造 / 服務等）與規模（微型 / 小型 / 中型 / 大型）一鍵帶入合理的部門結構，再依需要微調。
D-17 | L0-SaaS | 角色越權攔截 | API Middleware 需具有強制驗證機制 (JWT/Refresh Token)，並搭配 Redis 快取確保每次存取不超越租戶與角色邊界。 | (1) JWT/Refresh 完整 — 已有；(2) middleware 強制驗證租戶 + 角色 + 作用域邊界 — 已有；(3) 防越權編輯— 已有。 | — | 現行已有JWT/Refresh、middleware 強制驗證、防越權編輯等機制