軟體開發合約附錄

需求變更管理（CR）條款

Contract Addendum: Change Request Management Clauses

主合約編號：__________________________________　　簽訂日期：______ 年 ___ 月 ___ 日

甲方（委託方）：__________________________________________

乙方（受託方）：__________________________________________

— 前　言 —

鑒於甲方（以下簡稱「客戶」）委託乙方（以下簡稱「開發團隊」）執行軟體開發專案，雙方為釐清專案執行期間因需求變動所衍生之工時、費用與時程影響，並建立可預期、可追蹤之變更管理機制，特訂立本附錄條款。本附錄為主合約之一部分，與主合約具同等法律效力。

本附錄旨在透過明確之認定標準與流程規範，降低雙方因需求變動所產生之溝通摩擦與爭議，並確保專案能依約如期、如質交付。

第 一 條　名詞定義

為避免歧義，本附錄所使用之名詞定義如下：

一、　需求變更（Change Request, 以下稱「CR」）：指雙方完成「需求基準」確認後，由任一方提出之功能新增、修改、刪除、流程調整、整合範圍變動，或其他足以影響原訂規格、工時、時程或費用之事項。

二、　需求基準（Baseline）：指由雙方共同簽署之《系統模組需求確認單》及其附件所定義之功能規格、流程、欄位、報表、權限與角色設定。一經簽署，即構成本專案之開發依據。

三、　設計凍結期（Design Freeze）：指 UI／UX 設計稿經雙方簽核後之開發階段。於凍結期內提出之任何流程性、結構性變更，皆視為 CR 處理。

四、　CR 點數：開發團隊依 CR 之規模、複雜度與影響範圍核給之點數，作為計價之基礎，詳見第五條。

五、　工作日：指中華民國政府公告之上班日，不含週末及國定假日。

六、　CR Log：指雙方共同維護之 CR 集中登錄表，記錄所有 CR 之提出、評估、簽核、實作與結案紀錄。

第 二 條　CR 認定標準

為避免雙方對「變更」與「調整」認定不一致，本條明列下列認定基準：

一、　下列事項屬「需求變更（CR）」，須依本附錄第四條流程辦理：

- 已簽核之功能流程或步驟順序之變動。

- 新增需求基準中未載明之欄位、頁面、報表或角色。

- 已開發完成之 API 結構、資料庫 Schema 或欄位異動。

- 權限矩陣或角色定義之新增、合併、拆分。

- 整合需求基準中未列載之第三方系統或外部服務。

- 影響其他模組之連動邏輯變動。

- UI／UX 設計簽核後之版型調整或主要互動方式變更。

二、　下列事項不屬於 CR，由開發團隊於合理範圍內免費調整：

- 文案、標籤、提示訊息之錯字或語意修正。

- 顏色、字體大小、間距等視覺微調，且不改變版型結構。

- 系統 Bug 修復（即實際運作與需求基準不符之情形）。

- 同元件內之細部互動優化，例如 hover 樣式、loading 提示。

- 於既有設定介面內可調整之參數變更。

三、　若雙方對某項變動是否屬於 CR 認定有歧異，應由乙方 PM 出具書面評估意見，並由雙方於每週同步會議協商確認。

第 三 條　設計凍結期

一、　本專案之 UI／UX 設計稿經甲方書面或電子郵件確認後，即進入「設計凍結期」。

二、　設計凍結期內，甲方提出之任何流程性、結構性或欄位性變更，一律視為 CR 處理，不適用免費調整額度。

三、　設計凍結期之目的，在於確保開發團隊能基於穩定之設計依據進行實作，避免反覆重工所造成之品質與時程風險。

第 四 條　CR 提出與處理流程

CR 之處理應依下列六步驟進行，各步驟之負責方與時限規範如下表：

| 步驟 | 項目 | 負責方 | 回應時限（工作日） |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 提出 CR 申請 | 甲方（客戶） | — |
| ② | 影響評估 | 乙方（開發團隊） | 收件後 3 個工作日內 |
| ③ | 報價回覆 | 乙方 PM | 評估完成後 1 個工作日內 |
| ④ | 客戶簽核 | 甲方決策者 | 收到報價後 5 個工作日內 |
| ⑤ | 排程實作 | 乙方 | 併入次一 Sprint |
| ⑥ | 驗收結案 | 甲方 | 交付後 3 個工作日內 |

前述各步驟之表單格式以雙方簽署之《CR 需求變更申請單》為準。CR 編號採流水序號制（CR-{年度}-{流水號}），即使 CR 經撤回或駁回，編號亦不重複使用。

第 五 條　CR 點數與計價方式

一、　CR 之計價以「點數制」為基礎，依規模、複雜度與影響範圍區分為下列四級：

| 規模 | 點數 | 預估工時 | 適用情境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型 | 1 點 | 1 ~ 4 小時 | 單一畫面文案／欄位調整、不影響其他模組之獨立改動 |
| 中型 | 3 點 | 4 ~ 16 小時 | 單一模組內流程調整，需修改 1～2 支 API 或 UI 重排 |
| 大型 | 8 點 | 16 ~ 40 小時 | 跨模組變更，影響 DB Schema 或需重做部分既有功能 |
| 超大型 | 另議 | 40 小時以上 | 架構級重構或新增子系統，須另行估價並簽訂補充合約 |

二、　每點 CR 之單價為新台幣 ___________ 元（由雙方於本附錄簽署時填入），計價公式為：單價 × 點數 = CR 費用。

三、　超大型 CR（40 工時以上）須由雙方另行簽訂補充合約，不適用點數制計價。

四、　CR 費用之付款條件：經甲方簽核同意後，併入次一期專案款項一併請款；或依雙方另行約定之付款方式辦理。

五、　CR 之點數核定由乙方負責，若甲方對點數認定有疑義，得於收到報價後 2 個工作日內提出書面異議，由雙方協商調整。

第 六 條　免費調整額度

一、　為維持雙方合作之彈性，乙方於每個 Sprint 內預留 4 小時（或雙方另行約定之時數）作為「免費調整額度」，供甲方使用於非 CR 範疇之微調事項。

二、　免費調整額度不得累積遞延至次一 Sprint，亦不得用於 CR 範疇內之事項。

三、　若甲方於單一 Sprint 內之調整需求超過免費額度，超出部分得依雙方協議轉為 CR 處理或併入次一 Sprint 之免費額度。

第 七 條　時程影響條款

一、　CR 經簽核後，乙方得依評估之工時調整原訂交付日期，並於 CR 報價單中明列「原交付日」與「調整後交付日」。

二、　甲方同意：因 CR 所衍生之時程順延，不構成乙方違約事由，亦不適用主合約中關於遲延交付之罰則。

三、　若 CR 涉及凍結期內之變更，原排程之既有功能可能順延，乙方應於報價時主動告知影響範圍。

第 八 條　客戶逾期未回覆之處理

一、　乙方完成 CR 報價後，甲方應於 5 個工作日 內完成簽核或表達意見。

二、　若甲方逾期未回覆，該筆 CR 視為「自動撤回」，乙方得逕行於 CR Log 中註記為「已撤回」，並依原需求基準繼續開發。

三、　已撤回之 CR 若甲方後續仍欲執行，須重新提出新 CR 申請，原評估結果不予沿用。

第 九 條　駁回機制

於下列情況下，乙方得駁回甲方所提之 CR，並於 CR Log 中註記原因：

一、　所提 CR 違反技術可行性，或將對系統穩定性、安全性造成重大風險者。

二、　所提 CR 與原需求基準存在根本性衝突，無法併存實作者。

三、　所提 CR 超出本專案範圍且非屬補充合約所及之事項。

四、　駁回後，雙方應於下次同步會議中協商替代方案，或另訂補充合約處理之。

第 十 條　每週同步會議

一、　雙方應每週固定舉行同步會議（Weekly Sync），時間建議為 30 分鐘。

二、　會議中應檢視所有 pending 狀態之 CR，並要求甲方決策者於會中當場決策，避免 CR 堆積。

三、　會議紀錄由乙方 PM 於會後 1 個工作日內整理發送，內容包括：上週進度、本週交付項目、CR 狀態彙整。

第 十一 條　爭議處理

一、　雙方因本附錄之解釋或履行所生之爭議，應本誠信原則先行協商解決。

二、　若協商不成，得提報雙方主管階層調處；仍未能解決者，依主合約之爭議處理條款辦理。

三、　本附錄與主合約條款若有衝突，以本附錄為準。

第 十二 條　附則

一、　本附錄自雙方簽署之日起生效，並與主合約具同等法律效力。

二、　本附錄之修訂應以書面為之，並由雙方簽署同意後生效。

三、　本附錄一式二份，雙方各執一份為憑。

雙　方　簽　署

| 甲方（委託方） | 乙方（受託方） |
| --- | --- |
| 公司名稱：______________________ 統一編號：______________________ 代表人：________________________ 地 址：________________________ 聯絡人：________________________ 電 話：________________________ 簽章： 日期：______ 年 ___ 月 ___ 日 | 公司名稱：______________________ 統一編號：______________________ 代表人：________________________ 地 址：________________________ 聯絡人：________________________ 電 話：________________________ 簽章： 日期：______ 年 ___ 月 ___ 日 |

— 本附錄共 12 條，全文終 —