## 0212版修訂需求總表
編號 | 模組 | 功能分類 | 修訂需求內容 | 需求理解 | 執行狀態 | 執行現況 | 影響範圍 | 風險點評估 | 需要討論的問題 | 修改難易度 | 修改狀態 | 修改說明
D-01 | L1-招募職缺管理 | 麵包屑文字修正 | 麵包屑的文字錯誤：職缺管理。需確認頁面標題與麵包屑文字一致且正確 | 招募功能各頁面的麵包屑（breadcrumb）文字需逐頁檢查，確保與頁面標題一致、無錯字 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。兩頁面麵包屑不一致： • jobs-page.component.html:1 麵包屑為「員工管理」，pageTitle「職缺管理」 • job-candidates-page.component.html:1 麵包屑為「招募職缺管理」，pageTitle「職缺候選人列表」 上層分類名稱不統一（「員工管理」vs「招募職缺管理」），需統一命名 | features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.html (:1) features/employee/pages/job-candidates-page/job-candidates-page.component.html (:1) | 低風險，純 UI 文字變更，不影響功能邏輯 | 麵包屑上層分類要統一叫「招募職缺管理」還是「員工管理」？候選人列表的 pageTitle 是否需要更簡潔的名稱？ | 低 | 已修正 | 遵循 首頁 > 模組 > 子功能 > pageTitle 的統一規則
D-02 | L1-招募職缺管理 | 資料來源標籤化 | 內部職缺與104職缺的資料整合，以便日後整併不同來源（1111、518）。104外部資料用標籤或圖示呈現，不再分沙盒或內部職缺 | 不同招募來源（104、內部推薦等）應在同一列表以「標籤」區分來源，移除 Tab 分頁及沙盒概念，統一整合顯示 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作（需修改）。目前仍使用 Tab 按鈕切換 internal/104（jobs-page.component.html:18-28，tab-group + tab-btn class）。dataSource signal 硬編碼為 'internal'¦'104' 兩種（:179）。職缺列表「來源」欄位（:112-119）已有來源文字但非標籤/chip 形式。filter 邏輯為二選一模式（:310-346），非多來源同時顯示 | features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.html (:18-28, :112-119) features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.ts (:179, :310-346) features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.scss | 中風險。改為標籤需重構 filteredJobs computed 邏輯，需支援多來源同時顯示 | 「標籤」是指職缺旁顯示來源 chip，還是替代 Tab？是否需多來源組合篩選？標籤完整來源清單？ | 中
D-03 | L1-招募職缺管理 | 資料來源彈性架構 | 不同資料來源有各自排程設定，隨著L0開啟資料來源時，可用選單/同步選項不同。設計需有彈性，避免新增來源時不停修改 | 資料來源同步需可擴展架構：每個來源獨立排程頻率與同步參數，新增來源不需修改核心程式 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。前端排程 UI 為空殼： ✅ Import104Schedule 介面（:78-87），支援 daily/weekly/monthly ✅ 排程設定 Modal UI（:1300-1459） ❌ saveImport104Schedule()（:1160-1166）只有 console.log，標記 TODO ❌ 後端無 cron/scheduler，無排程 API ❌ 架構針對 104 硬編碼，非通用資料來源架構 | features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.ts (:78-87, :1096-1265) features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.html (:1300-1459) 後端：無排程 API | 高風險。前端 UI 可操作但功能空殼，用戶可能以為排程已生效 | 後端排程引擎選型？排程是否改通用架構？近期預計新增哪些來源？ | 高
D-04 | L1-招募職缺管理 | UUID 連結機制（內推/官網/API） | 新增候選人時產出 UUID 特殊連結。用於： 1. 內推：email附連結→候選人填基本資料 2. 官網：呼叫API產出UUID→外部填寫→轉傳入系統 3. API考慮集團/子公司/職缺結構 4. 限時效且不可重複使用 | 建立統一的 UUID Token 連結機制，支援內推表單填寫、官網外部 API 串接、集團架構識別，並具備時效與一次性使用限制 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。已有 4 種 Token： ✅ responseToken（面試邀約，recruitment.js:654，7天） ✅ cancelToken（面試取消，:701） ✅ formToken（面試表單 QR，:1431） ✅ offer responseToken（Offer回覆，:797，7天） ✅ 一次性檢查（:927-929, :1247-1249） ❌ 缺內推專用連結 ❌ 缺官網/外部 API ❌ 缺集團結構 API | server/src/routes/recruitment.js（全檔） features/public/（公開頁面） | 中風險。已有 Token 機制安全合理，但缺內推和官網 API | 內推連結預填欄位？官網 API 驗證機制？Token 有效時間統一或各類不同？ | 中
D-05 | L1-招募職缺管理 | 內推流程 | 公司內推：職缺選項 → 內部推薦選項 → 輸入推薦人員編及email → email發送連結 → 輸入基本資料及推薦人姓名 → 回覆後通知人資及推薦人 → 進入面試流程 | 需建立完整內部推薦機制：員工選擇職缺發起推薦 → 系統發送連結給被推薦人 → 被推薦人填寫資料 → 系統通知相關人員 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。referral 僅出現在 talent_pool.source enum（server/src/db/index.js:519）。candidate_recommenders 表（tenant-schema.js:748）為 104 履歷推薦人非內推。缺少：內推 UI、連結 API、公開填寫頁、通知機制、追蹤統計 | 需新增： - features/employee/components/referral-modal/ - server/src/routes/referral.js - features/public/pages/referral-form-page/ | 高風險。完全從零開發，需設計 DB schema、API、前端 UI | 內推獎勵制度？推薦人需驗證身分？內推候選人是否有特殊標記？ | 高
D-06 | L1-招募職缺管理 | 官網自薦流程 | 官網自薦：職缺選項 → 按「我要應徵」→ 輸入email → 收到email點連結輸入基本資料 → 等待通知 → 進入面試流程 | 需建立面向外部的公開應徵端點，讓候選人透過官網直接投遞履歷，整合至現有招募流程 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。features/public/ 無「公開職缺列表」或「我要應徵」頁面。後端無 /api/public/jobs 端點。候選人只能 HR 手動新增或 104 同步匯入 | 需新增： - features/public/pages/job-listing-page/ - features/public/pages/application-form-page/ - server/src/routes/public-application.js | 中-高風險。公開 API 涉及安全性（防爬蟲、CAPTCHA） | 公開頁面是否需公司品牌客製？候選人填寫欄位清單？是否需 OTP 驗證？ | 高
D-07 | L1-招募職缺管理 | 面試邀約-面試官行程檢查 | 發送面試邀約時同步確認面試官行程是否有空，可考慮 ICS 串接。公司沒有自己信箱時要考慮如何避免時段重複 | 面試排程時需檢查面試官行事曆衝突，建議透過 ICS 格式串接企業行事曆；無企業信箱時需系統內建衝突檢測 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ❌ 面試官硬編碼：schedule-interview-modal.component.ts:40-45 寫死 4 位（非員工表查詢） ❌ 無行程衝突檢查（recruitment.js:692-731 直接建立） ❌ 無 ICS 行事曆整合 ✅ interviews 表有 interview_at 欄位可用於衝突查詢 | features/employee/components/schedule-interview-modal/ (:40-45) server/src/routes/recruitment.js (:692-731) 需新增：calendar integration service | 中風險。硬編碼面試官 Demo 可接受但生產需介接。ICS 涉及行事曆多樣性 | 面試官從 employees 表查詢？篩選條件？衝突粒度？優先支援哪種行事曆？ | 中
D-08 | L1-招募職缺管理 | 連結嵌入 Email（非頁面） | 發送連結不應嵌在頁面裡，應隨通知信附在email裡（包含內推基本資料填寫、面試邀請、取消/更改面試等）。不需要在畫面中出現 | 所有候選人操作連結（面試邀約、取消改期、內推表單、Offer回覆）應嵌入 Email 通知信發送，不在系統畫面以按鈕/連結顯示 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。後端完全沒有 email 發送套件（無 nodemailer/sendgrid/ses）。Token 連結由 HR 手動複製（job-candidates-page.component.ts:411-419 navigator.clipboard.writeText）。account-creation.js:42 throw "Email notification not yet implemented" | server/src/routes/recruitment.js（所有 token API） server/package.json（需新增 email 套件） 需新增：server/src/services/email.service.js | 高風險。Email 為整個通知基礎建設。SaaS 需考慮多租戶發件地址 | Email 服務選型（SendGrid/SES/SMTP）？統一或各租戶自訂？Email 模板管理？ | 高
D-09 | L1-招募職缺管理 | 審核流程釐清 | 審核發佈後仍可編輯，那審核的用意？應整理所有流程情境（刊登中新增候選人是否同步人才庫？刪除刊登後104是否同步關閉？新增候選人資料是否一併刪除？新增候選人算內推嗎？） | 需重新梳理職缺審核流程完整情境：審核後可編輯範圍、候選人與人才庫同步、職缺關閉/刪除連帶處理、內推與手動新增區別 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ 狀態流完整 draft→review→published→closed（jobs.js:325） ❌ published 後仍可全欄位編輯（PUT :529-655 無狀態限制），審核形同虛設 ✅ closed 時 104 同步關閉（:430） ❌ DELETE（:658-693）只刪 jobs 未處理 candidates ✅ 候選人婉拒自動匯入人才庫（recruitment.js:255-335） ⚠️ 前端限制 draft 才可刪除 | server/src/routes/jobs.js (:316-456, :529-655, :658-693) server/src/routes/recruitment.js (:255-335) features/employee/pages/jobs-page/ (:144-194) | 中風險。published 可編輯致 104 不一致。刪除不處理候選人為資料孤兒問題 | 審核後可編輯範圍？刪除職缺時候選人處理？published 後需二次審核？ | 中
D-10 | L1-AI智能面試 | 今日待面試人選區 | 候選人列表上方加入「今天待面試人選」，面試官可一眼看出今日面試數量（面試官視角）。面試狀態保留：待面試、已面試。Tab調整為：待面試、已面試、全部 | 新增「今日面試摘要區」供面試官快速掌握當日面試；Tab 簡化為三個以面試為中心的狀態分類 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ 10 個狀態 Tab（job-candidates-page.component.ts:80-91） ✅ Stats 卡片（HTML:14-21）四個 KPI ❌ 無「今天待面試人選」摘要區 ❌ 篩選列（:36-51）無日期篩選 ❌ 面試官無獨立視角頁面 ✅ interviews 表有 interview_at 可用於今日篩選 | features/employee/pages/job-candidates-page/ (:80-91, :14-51) 可能需新增：features/employee/pages/interviewer-dashboard/ | Tab 大改影響現有 HR 操作習慣。面試官視角可能需獨立頁面 | 「今日待面試」是獨立看板還是現有列表加區域？面試官與 HR 視角是否分離？Tab 簡化為待面試/已面試/全部？ | 中
D-11 | L1-AI智能面試 | 面試流程整合（RITE→AI量化） | 流程：進入面試流程 → 發送RITE測驗(如有) → 進入待面試清單 → 面試官評分 → 上傳錄音檔 → 狀態變更已面試 → AI量化分析(如有) → 進入最後決策。AI量化為付費功能 | 完整面試流程需支援：RITE 測驗（選購）、面試官評分、錄音上傳自動觸發狀態變更、AI 量化分析（選購付費），串連至最後決策 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ 面試排程 interviews 表完整（:972-992） ✅ 17 題倒扣制評分（interview-scoring-modal:86），5 分類，滿分 100，<65 警告 ✅ 錄音上傳（media_url/media_size/transcript_text，max 100MB，拖放上傳） ✅ AI 分析完整介面（ai-analysis.service.ts:99-126），但為前端 Mock（:298） ✅ 決策流程（hiring-decision-modal） ❌ RITE 測驗完全未實作 ❌ 上傳錄音後未自動變更狀態（需手動提交評分觸發） ❌ AI 量化未與 subscription plan 綁定 | features/employee/components/interview-scoring-modal/ features/employee/components/hiring-decision-modal/ features/employee/services/ai-analysis.service.ts server/src/routes/recruitment.js (:342-464) server/src/routes/upload.js | RITE 為全新模組。AI Mock→實際 API 介面已設計好風險可控。訂閱綁定需改 L0 | RITE 內容與評分標準？AI 是否為獨立微服務？付費功能如何與 subscription 整合？Mock AI 何時串接真實 API？ | 高
D-12 | L1-最後決策 | 決策權限控制 | 只有人資或具備權限的角色可以查看人選的最後決策。候選人列表僅有：待決策、已決策、待回覆offer。Tab調整為：待決策、已決策、全部 | 最後決策功能需嚴格權限控制（僅人資/授權角色），並提供專屬的決策狀態篩選 Tab | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ 後端權限 requireFeaturePerm("L1.recruitment","edit")（recruitment.js:779） ✅ 前端路由 guard（employee.routes.ts:35-39） ✅ canEdit computed（recruitment-page.component.ts:115） ❌ Tab 為「全部/待面試/面試後」（:15-24），非「待決策/已決策/全部」 ❌ 無獨立決策頁面（嵌入右側面板 :475-599） ⚠️ hiring-decision-modal 存在但未使用（死代碼） ⚠️ pending_decision 歸類在 scored Tab | features/employee/pages/recruitment-page/ (:15-24, :475-599) features/employee/components/hiring-decision-modal/（未使用） server/src/routes/recruitment.js (:779) | 權限粒度不足：L1.recruitment edit 同時控制評分與決策 | 決策是獨立頁面還是篩選視圖？權限需細粒度（L1.recruitment.decision）？Tab 如何調整？ | 中
D-13 | L1-最後決策 | 決策頁面內容調整 | 錄用決策不需面試錄音/錄影，需面試官評分表及相關職缺資訊（方便評估職級與薪資）。應增加薪資輸入欄位 | 決策介面需移除錄音/錄影，改為顯示面試官評分表+職缺詳情（職等/薪資範圍），並新增薪資核定輸入欄位 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ hiring-decision-modal 有候選人姓名/職位/AI 摘要（但未被使用） ⚠️ 兩個決策元件並存：modal（有AI）vs recruitment-page 內嵌區（無AI，僅錄取/未錄取） ✅ 未顯示錄音/錄影（符合需求） ❌ 未顯示面試官評分表結果 ❌ 未顯示職缺資訊（職等/職級/薪資範圍） ❌ 無薪資核定輸入欄位 ⚠️ expected_salary 存在 DB（:621）及 model（:657）但未在決策時使用 | features/employee/components/hiring-decision-modal/ features/employee/pages/recruitment-page/ (:475-599) features/employee/components/interview-scoring-modal/ server/src/routes/recruitment.js (:779-849) | 決策介面需整合多來源資料（評分+職缺+薪資）。薪資涉及敏感資訊 | 評分表呈現形式（全17項 or 摘要）？職缺薪資從哪取得？薪資核定需審批？是否統一用 hiring-decision-modal？ | 中
D-14 | L1-最後決策 | Offer Letter 與錄用通知 | 錄用決策應增加薪資輸入→offer letter裡附加錄用通知回覆連結。錄用通知回覆裡不可出現薪資（資安考量），避免有心人士取得連結後得知錄用資訊 | Offer letter 需包含錄用資訊+回覆連結，但公開回覆頁面不可洩漏薪資等敏感資訊（資安防護） | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ Offer Token（recruitment.js:796-800，UUID，7天有效期） ✅ 公開回覆頁面安全（未暴露薪資 ✅ 資安合格） ✅ 回覆選項：接受/婉拒 ❌ 無薪資輸入欄位 ❌ 無 Offer Letter PDF/HTML 產生 ❌ 無 Email 自動發送（依賴 D-08） ❌ 無 Offer 模板管理 ⚠️ 有效期固定 7 天不可配置 | features/public/pages/offer-response-page/ server/src/routes/recruitment.js (:777-849, :1049-1171) 需新增：offer-letter template service 需新增：email service | 薪資增加需確保公開頁面不洩漏。PDF 需考慮多語言/多模板。Email 為前置依賴 | Offer Letter 模板格式？含哪些欄位？是否需主管簽核？有效期可配置？ | 高
D-15 | L1-最後決策 | 決策到入職完整流程 | 流程：進入最後決策 → 核定錄取與否並輸入薪資金額 → email寄送offer letter並附入職資訊 → 確認接受offer → 進入入職管理 | 完整的決策→入職流程需串連：決策核定 → 薪資輸入 → Offer Letter 產生與 Email 發送 → 候選人回覆 → 自動轉入入職管理模組 | ✅ 已實作 | ✅ 核心鏈路已實作： ✅ 決策（recruitment.js:779）→ Offer Token（:796）→ 候選人回覆（:1101-1171，accepted→offer_accepted+Hired） ✅ HR 查看待入職（hr-onboarding.js:71-109 /pending-conversions） ✅ 轉員工（:115-378 含建帳號+角色+學歷技能+入職文件+job_changes，transaction 保護） ✅ 前端分「待入職」和「入職中」 ❌ 薪資輸入/Email/Offer Letter/入職指引缺失 ⚠️ 帳號通知：account-creation.js:42 throw "Email not implemented" | server/src/routes/recruitment.js server/src/routes/hr-onboarding.js server/src/services/account-creation.js features/employee/pages/onboarding/onboarding-progress-page/ | 初始密碼僅 API 回傳，HR 未記下無法通知。Email 為前置依賴 | 入職指引包含什麼？到職日誰決定？初始密碼通知方式？Email 是否上線前必須？ | 中

## 0206版需求
編號 | 模組 | 功能分類 | 修訂需求內容 | 需求理解 | 執行狀態 | 執行現況 | 影響範圍 | 風險點評估 | 需要討論的問題 | 修改難易度 | 修改狀態 | 修改說明
S-08 | L1-招募職缺管理 | 人力需求表（新功能） | 新增「人力需求申請」流程，區分「新增職位」與「既有職位補人」。新增職位必須先完成 JD 撰寫與審核 | 在職缺發布前新增「人力需求申請」步驟：(1)新增職位需先有審核通過的 JD (2)既有職位補人可直接引用已有 JD；需求申請需經審核才能進入招募流程 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。搜尋 manpower-request/人力需求僅出現在 seed 資料文字中。前端無頁面、後端無 API、DB 無 table。目前直接從「發布職缺」開始 | 需新增：manpower-request 資料表 需新增：server/src/routes/manpower-request.js 需新增：features/employee/pages/manpower-request-page/ | 高風險。完全新功能，可能影響現有職缺建立流程 | 人力需求表欄位？審核流程？新增職位 vs 補人差異？與 S-11 依賴？ | 高
S-09 | L1-招募職缺管理 | JD 流程優化 | JD 採「功能脫鉤、邏輯掛鉤」。流程：提出需求→撰寫（主管草擬/HR潤飾）→審核確認→發佈。支援 PDF/CSV 匯入現有 JD，規劃 AI 輔助識別與欄位填充 | JD 模組功能獨立但透過邏輯關聯至招募流程：主管先草擬 JD→HR 審閱潤飾→審核通過→可用於發布職缺。新增 PDF/CSV 匯入能力，以 AI 自動識別文件內容填充至對應欄位 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ 三種模式 manual/template/ai（create-jd-page.component.ts:19） ✅ 手動五步驟精靈+模板匯入完整 ✅ 審核流程完整（draft→pending_review→approved→published→archived+版本管理） ❌ AI 助手為前端 Mock（:438-479），setInterval 模擬，固定輸出 ❌ 無 PDF/CSV 匯入 | features/competency/pages/create-jd-page/ (:438-479) server/src/routes/job-descriptions.js | 低-中風險。核心流程完整，AI 和匯入為功能缺口 | AI 是否串接真實 API？PDF/CSV 匯入優先級？版本管理是否符合預期？ | 中
S-10 | L1-招募職缺管理 | JD 權限設定 | 用人主管僅能填寫 JD 草稿與查看，最終發佈與編輯權限歸 HR | 以 RBAC 控制 JD 操作權限：用人主管只能建立草稿和查看，HR 擁有審核、發佈、編輯最終版本的權限 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作（⚠️ 安全漏洞）。job-descriptions.js 全部 17 個端點無 requireFeaturePerm 中介軟體。對比 jobs.js（有權限）和 recruitment.js（有權限），JD 路由完全無權限控制。任何登入用戶可繞過前端 canEdit() 直接操作 API | server/src/routes/job-descriptions.js（17 個端點） features/competency/pages/job-description-page/ | ⚠️ 高風險/安全漏洞。RBAC 權限缺失，應優先修復 | JD 權限角色區分？是否新增 L2.jd view/edit？審核限定角色？ | 中
S-11 | L1-招募職缺管理 | 人力需求關聯 JD | 提出人力需求時必須關聯一份已審核通過的 JD。新職位需先完成 JD 新增與審核流程，再發起人力需求 | 人力需求申請表單需強制關聯一份狀態為「已審核通過/已發布」的 JD；若為全新職位，系統引導先建立 JD 並完成審核後才允許送出人力需求 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。依賴 S-08 尚未實作。目前職缺可選 JD（jobs-page:244-269 newJob().jdId），但為「職缺→JD」非「人力需求→JD」 | 依賴 S-08 完成 server/src/routes/job-descriptions.js（需新增狀態查詢 API） | 強依賴 S-08 和 S-09 | 人力需求→JD→職缺完整鏈路？一個需求對應多個 JD？ | 高
S-12 | L1-招募職缺管理 | 人評會多人會簽 | 考慮引入「人才發展委員會（人評會）」的多人會簽功能，支援晉升、調薪等關鍵決策的集體評議，避免單一主管主觀判斷 | 在晉升、調薪、重大人事決策流程中加入多人會簽機制：組成人評會（可設定委員名單），所有委員需逐一簽核並提供意見，達成共識後才通過決策 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。approvals.js 為 Onboarding 簽核，僅單人審核（approver_id 單一）。JD 審核也單人。搜尋 committee/multi-sign/會簽無結果。DB 無會簽相關表格 | 需新增：committee-review 流程引擎 需新增：committee 設定管理 server/src/routes/approvals.js（需大幅擴充） | 高風險。多人會簽為複雜工作流引擎 | 人評會組成規則？表決方式？會簽意見保密？是否共用現有引擎？ | 高
S-14 | L1-AI智能面試 | 即時錄音功能（最高優先） | 支援面試過程中的即時錄音，自動保存至系統，無需事後上傳。並支援上傳/同步面試錄音/錄影 | 在面試進行中提供即時錄音按鈕（Web Audio API），錄音自動串流或結束後自動上傳至伺服器保存，無需面試官手動匯出再上傳 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。整個 src/app 無 MediaRecorder/Web Audio/getUserMedia。僅有拖放+檔案選擇上傳（recruitment-page:544-672），支援 mp3/wav/m4a/mp4/webm/mov（max 100MB），存入 interview_evaluations.media_url | 需新增：錄音元件（MediaRecorder API） 需修改：recruitment-page（添加錄音 UI） | 高風險。瀏覽器相容性（Safari）、音訊格式差異、長時間錄音、隱私法規 | 只錄音 or 含錄影？單端 or 雙方？是否需波形？分段儲存？暫停/繼續？ | 高
S-15 | L1-AI智能面試 | 候選人照片顯示 | 履歷列表與詳情頁面預設顯示候選人照片，作為初步篩選參考 | 候選人卡片/列表與個人詳情頁面應預設顯示頭像照片（若有），方便面試官快速識別 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ DB：candidates.avatar TEXT（:614），talent_pool.avatar（:856） ✅ Model：avatar?: string ❌ 所有展示僅首字母：job-candidates-page(:72-74)、profile-detail(:11-12)、recruitment-page(:51-53)、talent-pool(:164-165) ❌ 無照片上傳 UI（upload.js 只允許 audio/video） | features/employee/pages/job-candidates-page/ features/employee/pages/recruitment-page/ features/employee/pages/talent-pool-page/ server/src/routes/upload.js | 低風險。DB 欄位已有，只需加 @if 判斷+擴充 upload MIME type | 照片來源（上傳 or 104）？是否需裁切？fallback 邏輯？隱私合規？ | 低 | 已修正 | 4 個頁面加入 @if(candidate.avatar) 判斷：有照片顯示 <img>，否則首字母 Candidate 介面新增 avatar?: string 欄位 4 個 SCSS 新增 .avatar-img 樣式（圓形裁切 + object-fit: cover）
S-16 | L1-AI智能面試 | 候選人聯繫記錄 | 履歷詳情頁面增加聯繫記錄功能，記錄與候選人的溝通歷史（如電話未接、已發邀約），方便團隊協作追蹤 | 在候選人詳情頁新增「聯繫記錄」區塊/Tab：可記錄每次電話/Email/面談的聯繫時間、方式、結果（如未接聯、已約面試、待回覆等），支援多人協作查看 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作（人才庫完整）。 ✅ Model TalentContactHistory（talent-pool.model.ts:66-76） ✅ DB talent_contact_history 表（:885-897） ✅ UI：talent-pool-page:296-415「聯繫紀錄」Tab+新增 Modal(:525-610) ✅ 待聯繫提醒（:366-377，1月未聯繫顯示「待聯繫」） ✅ API：GET/POST contacts、PUT contact-reminder ⚠️ 候選人詳情頁（profile-detail）無聯繫記錄 | features/employee/pages/talent-pool-page/ server/src/routes/talent-pool.js server/src/db/tenant-schema.js (:885-897) | 低風險。功能完整 | 候選人詳情頁是否也需聯繫記錄？是否需支援編輯/刪除？ | 低 | 已實作 | 已實作於人才庫與再接觸管理
S-17 | L1-AI智能面試 | 面試邀約模板 | 支援新增、保存及復用面試邀約模板，模板應包含時間、地點、須知等關鍵信息，參考 104 平台功能 | 建立面試邀約信件模板管理：可新增/編輯/保存模板（含面試時間地點、注意事項、攜帶文件等），發送邀約時可選擇模板快速套用，參考 104 人力銀行的面試通知格式 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無 interview-template 相關程式碼。邀約 API 接收 candidateId/jobId/message/proposedSlots（interview.service.ts:336-343）。message 有硬編碼預設值（:28）。replyDeadline 後端自動 7 天。每次需重新填寫 | 需新增：DB interview_templates 表 需新增：CRUD API 需新增：模板管理 UI 需修改：invite-candidate-modal/ | 中風險。需 CRUD + 變數替換邏輯 | 模板支援變數替換？管理放哪？區分類型？純文字 or HTML？需審核？ | 中
S-18 | L1-員工檔案 | 顯示任職年限 | 顯示「任職年限」（精確至幾年幾個月） | 在員工檔案頁面根據 hire_date 自動計算並顯示任職年限（例如：3年2個月），精確到月份 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ DB hire_date TEXT（:1056） ✅ 後端平均年資 SQL 計算 avgTenure（employee.js:801-808） ✅ KPI「平均年資(月)」卡片（profile-page:40-43） ✅ 列表顯示到職日 ❌ 員工詳情頁（employee-detail:256）顯示到職日但未計算個人任職年限「X年Y月」 | server/src/routes/employee.js (:801-808) features/employee/pages/profile-page/ (:40-43) shared/components/employee-detail/ (:256) | 低風險。新增 computed 屬性計算年月差即可 | 顯示格式（X年Y月 or X.Y年）？列表也加欄？離職員工是否顯示？ | 低 | 已修正 | employee-detail.component.ts 新增 getTenure() 方法（計算 X 年 Y 個月） employee-detail.component.html 在到職日下方新增「任職年限」欄位
S-19 | L1-員工檔案 | 自動記錄職務異動歷程 | 自動記錄「職務異動歷程」（例如 L1 升 L2、跨部門調動） | 員工每次職等/職位/部門異動時系統自動記錄變更歷程（異動前後對照、生效日期、核准人），可在員工檔案中查看完整異動時間軸 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ DB employee_job_changes 表完整（:1095-1110，含 change_type/from-to position/department/level/salary_change/approved_by） ✅ 入職自動寫入 change_type=hire（hr-onboarding.js:342-346） ✅ 前端「職務異動」Tab 時間軸顯示（employee-detail:444-477） ✅ 種子資料已有 ❌ 關鍵缺失：PUT /api/employee/:id（employee.js:1362-1456）更新時完全不比對舊值、不自動 INSERT job_changes | server/src/routes/employee.js (:1362-1456) server/src/routes/hr-onboarding.js (:341-346) shared/components/employee-detail/ (:444-477) | 中高風險。PUT 需加「比對舊值→INSERT」邏輯，含 transaction 一致性 | 哪些欄位變更需記錄？change_type 如何推導？approved_by 填操作者 or 審批？ | 中
S-20 | L1-員工檔案 | 頭像上傳/同步 | 頭像支援個人上傳或從 104 系統同步 | 員工可自行上傳個人頭像照片，或系統自動從 104 人力銀行同步候選人照片作為員工頭像 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ DB avatar TEXT（employees:1059, users:444, candidates:856） ✅ Model avatar?: string ✅ 入職文件含 photo（:117） ✅ 104 同步映射 headshotUrl→avatar（resume.service.js:205，一次性） ❌ 員工檔案頁無頭像上傳 UI（employee-detail:13 僅 name.charAt(0)） ❌ 無裁切功能 ❌ photo 文件未同步到 employees.avatar ❌ 後端無 avatar upload 端點 | shared/components/employee-detail/ (:13) server/src/routes/employee.js（無 avatar 端點） server/src/routes/upload.js | 中風險。需後端新增端點+前端上傳交互+圖片驗證 | 是否需裁切？入職大頭照同步到 avatar？員工自助上傳？尺寸限制？ | 中
S-21 | L1-入職管理 | 待入職/入職中狀態區分 | 區分「待入職」與「入職中」狀態 | 新進人員流程應區分兩個階段：「待入職」（已錄取尚未報到）和「入職中」（已報到正在辦理入職手續），不同狀態有不同的操作與顯示 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。 ✅ DB onboarding_status（:382），初始值 pending ✅ 狀態列舉：pending(待入職)/in_progress(入職中)/completed(完成)，自動計算（:580-584） ✅ 前端分「待入職候選人」和「入職中員工」兩區塊 ✅ 4 Tab（入職進度/文件管理/我的入職文件/簽核） ⚠️ 狀態為被動更新（查看時才計算） | server/src/routes/hr-onboarding.js (:384-467, :473-625) features/employee/pages/onboarding/ | 低風險。被動式更新不影響正確性 | 是否需排程任務自動更新狀態？「待入職」精確定義？ | 低 | 已實作 | DB onboarding_status（:382），初始值 pending 狀態列舉：pending(待入職)/in_progress(入職中)/completed(完成)，自動計算（:580-584） 前端分「待入職候選人」和「入職中員工」兩區塊
S-22 | L1-入職管理 | 入職文件清單檢核 | 開發「入職文件清單檢核」，區分公司提供（合約、保密協議）與個人提供（身分證、證照） | 建立入職文件檢核清單，明確分為兩大類：(1)公司提供文件（勞動合約、保密協議、員工手冊等）需員工簽署 (2)個人提供文件（身分證、學經歷證明、銀行帳號、體檢報告等）需員工上傳 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。 ✅ FIXED_DOCUMENT_TYPES 5 種（onboarding.model.ts:166-207）：id_card/bank_account/health_report/photo/education_cert，all required ✅ 文件上傳完整：固定類型+自訂文件+狀態追蹤(pending→uploaded→approved→rejected)+查看/下載/刪除+進度計算 ⚠️ 未明確區分「公司提供」vs「個人提供」。公司文件走模板簽署系統，兩者合併顯示無標註 | features/employee/models/onboarding.model.ts (:112-220) features/employee/pages/onboarding/onboarding-documents-page/ server/src/routes/hr-onboarding.js | 低風險。固定類型硬編碼（docTotal=5），增減需同步多處 | UI 是否需區分公司/個人文件？固定類型改為可配置？退回重傳流程是否通順？ | 低 | 已實作 | FIXED_DOCUMENT_TYPES 5 種（onboarding.model.ts:166-207）：id_card/bank_account/health_report/photo/education_cert，all required 文件上傳完整：固定類型+自訂文件+狀態追蹤(pending→uploaded→approved→rejected)+查看/下載/刪除+進度計算
S-23 | L1-入職管理 | 勞動契約重簽流程 | 涉及調薪或職務變更時，系統需強制提示或生成「勞動契約重簽」流程 | 當員工發生調薪、職務變更或合約條件修改時，系統自動觸發提示並產生勞動契約重新簽署流程，確保法律合規 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。搜尋 contract-resign/contract_renewal/重簽無結果。employees 有 contract_type（:1057）僅記錄類型無版本控制。employee_job_changes 有 salary_change 但異動不觸發合約。模板系統可擴展但僅用於入職 | 需新增：contract-resign 流程 server/src/routes/employee.js（異動 API 需觸發） features/employee/pages/onboarding/（擴充簽署） | 高風險。全新功能，勞動法規合規要求 | 觸發條件（調薪？異動？門檻？）？利用模板系統擴展？需電子簽名？優先級？ | 高
S-24 | L1-會議管理 | 五階段流程完整實作 | 會議管理五階段流程並沒有實作 | 會議完整五階段生命週期：(1)準備（建立會議/議程/出席者）(2)議程確認 (3)會議進行（簽到/記錄）(4)會議結論（決議事項/負責人/截止日）(5)結論追蹤（進度更新/狀態管理） | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。 ✅ Model 完整：MeetingStatus(4態)/AgendaItemStatus(3態)/ConclusionStatus(4態) ✅ UI 四種檢視（calendar/list/tracking/stats） ✅ 簽到：QR Code+公開簽到頁+匯出 ✅ 議程討論含 discussionPoints ✅ 結論追蹤：指定負責人/期限/進度更新 ✅ 後端完整 CRUD+權限控制 ⚠️ currentEmployeeId 硬編碼（:100-101） | features/employee/pages/meeting-page/ (1667行) features/public/pages/meeting-sign-in-page/ server/src/routes/meetings.js | 低風險。功能完整有權限。currentEmployeeId 硬編碼待整合 | 「五階段」具體指哪五個？currentEmployeeId 何時整合？公開簽到安全性？ | 低 | 已實作 | Model 完整：MeetingStatus(4態)/AgendaItemStatus(3態)/ConclusionStatus(4態) UI 四種檢視（calendar/list/tracking/stats） 簽到：QR Code+公開簽到頁+匯出 議程討論含 discussionPoints 結論追蹤：指定負責人/期限/進度更新 後端完整 CRUD+權限控制
S-25 | L1-會議管理 | 用人決策角色視圖 | 用人策決功能的版面應上方直接呈現面試官評分表內容，方便用人主管或人資快速取得面試者表現。AI 分析則端看客戶是否有購買才出現 | 用人決策頁面重新排版：面試官評分結果摘要置於頁面上方顯眼位置（分數/建議/關鍵評語），AI 分析區塊依客戶方案是否含 AI 功能動態顯示或隱藏 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ 評分區塊（recruitment-page:138-296） ✅ AI 分析區塊（:299-472） ✅ Feature Gate 基礎設施（feature-gate.service.ts/guard.ts） ❌ 無角色區分：所有用戶看相同介面，僅 canEdit() 控制操作 ❌ AI 未依購買方案控制（無 subscription 檢查） ❌ 無細粒度 feature flag（如 L1.recruitment.ai） | features/employee/pages/recruitment-page/ core/services/feature-gate.service.ts core/guards/feature-gate.guard.ts | 高風險/高工作量。角色視圖+API 回傳差異化+AI Feature Gating+定價整合 | 各角色看到/隱藏哪些？角色沿用 RBAC or 新增？AI 開關粒度？未購買 AI 的 UI？ | 高
S-27 | L2-職等職級 | 矩陣顯示改用 Tab | 職等職級矩陣下拉資料改成用 Tab 的方式顯示，以方便閱讀。可參考 L2 文件所提供的網址修訂 | 職等職級矩陣頁面的資料呈現方式從下拉選單改為 Tab 標籤式切換，每個 Tab 對應一個職等，方便使用者直覺瀏覽與比較 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。5 個主 Tab（矩陣/職涯路徑/AI 規劃/待審核/變更歷史）+動態子標籤（overview+各軌道明細）。雙軌制表格+卡片式職涯路徑+AI 雷達圖 | features/competency/pages/grade-matrix-page/ | 低風險 | 確認 Tab 呈現是否符合預期？ | 低 | 已實作 | 5 個主 Tab（矩陣/職涯路徑/AI 規劃/待審核/變更歷史）+動態子標籤（overview+各軌道明細）。雙軌制表格+卡片式職涯路徑+AI 雷達圖
S-28 | L2-職等職級 | 行為指標與評分量表 | 每個核心職能必須包含 4 項行為指標，每一指標需對應 1-5 分量表，並定義明確的評分說明 | 核心職能模型中，每項職能需定義 4 個具體行為指標（Behavioral Indicators），每個指標搭配 1-5 分的等級量表，且每個等級都有明確的行為描述說明（如：1分=無此行為，5分=卓越展現） | ✅ 已實作 | ✅ 已實作（與需求有差異）。 ✅ 6 等級 L1-L6（competency.model.ts:190） ✅ 每等級 indicators: string[] 動態陣列 ✅ 等級累進說明（L3 需具備 L1+L2+L3） ⚠️ 指標數量不固定（非固定 4 項） ⚠️ 評分為等級制非 1-5 分量表 ⚠️ levelLabels 硬編碼 L1-L6 無中文 | features/competency/models/competency.model.ts features/competency/pages/framework-page/ | 低風險。結構良好但 levelLabels 缺中文名稱 | 指標需固定 4 項？levelLabels 加中文？評分改 1-5 分？ | 低
S-29 | L2-職等職級 | 職能層級名稱自訂 | 職能模型基準無法自定義各層級的名稱，要考慮各國標準或各公司使用的方案可能不同 | 職能模型的等級名稱（如初級/中級/高級）應可自訂，以支援不同國家或企業的職能分類標準（如 SFIA、CompTIA 等），而非固定使用 L1-L6 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。grade_levels 表無 title 自訂欄位。levelLabels readonly 硬編碼 {L1:'L1',...}，無法自訂。DB 無 competency_level_labels 表 | 需新增：DB schema 需新增：API endpoint 需新增：前端設定頁面 | 中風險。需在所有顯示 L1-L6 的地方替換 | 自訂範圍（每職能 or 全域）？需後台設定頁？ | 中
S-30 | L2-職務說明書 | JD 封存流程 | 職務說明書管理，發布要審核但封存不用審核？流程應再跟邦鉑確認或整理情境流程 | 需釐清 JD 的完整狀態流程：草稿→審核中→已發布→已封存。目前發布需審核但封存不需，需確認封存是否也應經過審核（避免誤操作影響使用中的 JD） | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。JD 完整狀態流 draft→pending_review→published→archived。封存 API（job-descriptions.js:392-427），僅 published 可封存，不需審核，更新版本 effective_until。封存後顯示「僅供查閱」。無還原功能 | server/src/routes/job-descriptions.js (:392-427) features/competency/pages/job-description-page/ | 低風險。流程完整 | 封存後需「取消封存」？封存加確認彈窗？封存 JD 對應在職員工？ | 低 | 已修正 | 後端新增：jobdescriptions.js POST /:id/unarchive API：archived → published，清除版本歷史的封存時間 Service ：新增competency.service.ts unarchiveJD() 方法 元件新增：job-description-page.component.ts unarchiveJD() 方法 + archiveJD() 加上 confirm() 確認彈窗 HTML 調整：job-description-page.component.html 封存後顯示「取消封存」按鈕（需 canEdit 權限） 操作流程： 封存：點擊「封存」→ 彈出確認視窗「封存後此職務說明書將無法編輯或發佈，確定要封存嗎？」→ 確認後封存 取消封存：封存後顯示「取消封存」按鈕 → 點擊後彈出確認 → 狀態恢復為「已發佈」
S-31 | L2-職務說明書 | AKS 中文標籤 | 將 A, K, S 代碼增加明確中文標籤（A-態度、K-知識、S-技能），提升可讀性 | 職能分類代碼 A/K/S 旁邊加上完整中文名稱「態度/知識/技能」，讓不熟悉代碼的使用者也能直觀理解 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。KSA 中文標籤：K=知識、S=技能、A=態度（framework-page:350-356）。Tab 描述含完整中英文。CSS 色碼區分（:727-737, :808-821）。⚠️ 系統用 KSA 順序非 AKS | features/competency/pages/framework-page/ | 無風險 | 是否改 AKS 順序？中文是否符合客戶用語？ | 低 | 已修正 | KSA 中文標籤：K=知識、S=技能、A=態度（framework-page:350-356）。Tab 描述含完整中英文。CSS 色碼區分
S-32 | L2-職務說明書 | JD 模板複製 | 提供 JD 模板複製功能。創建相似崗位（如專員與資深專員）的 JD 時，允許用戶複製現有模板並在此基礎上修改 | 在 JD 列表頁面新增「複製」操作按鈕：選擇既有 JD 後一鍵複製為新草稿，預填所有欄位，使用者僅需修改差異部分（如職稱、職等），大幅提升建立相似 JD 的效率 | ✅ 已實作 | ✅ 已實作。create-jd-page「匯入模版」模式（:38-67）。下拉選單列出現有 JD，套用後深拷貝並清空 positionCode。JD 列表有 createNewVersion（版本管理）。後端無獨立 clone API | features/competency/pages/create-jd-page/ (:482-609) | 低風險 | JD 列表需獨立「複製」按鈕？複製時哪些欄位清空？ | 低 | 已實作 | create-jd-page「匯入模版」模式（:38-67）。下拉選單列出現有 JD，套用後深拷貝並清空 positionCode。JD 列表有 createNewVersion（版本管理）。後端無獨立 clone API
S-33 | L2-職務說明書 | JD 匯入（PDF/CSV） | 支援通過上傳 PDF 或 CSV 文件導入現有 JD。可引入 AI 技術輔助識別文件內容並自動填充至對應欄位 | 新增 JD 匯入功能：可上傳 PDF 或 CSV 格式的既有職務說明書，系統以 AI 解析文件內容並自動對應填入各欄位（職稱、職責、資格要求等），減少手動輸入 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。無 PDF/CSV 匯入。只有 PDF 匯出（pdf-export.service.ts jsPDF）。AI 填充為 Mock（:438-479 setTimeout 模擬） | 需新增：create-jd-page 匯入模式 需新增：匯入 API 需新增：PDF/CSV 解析服務 | 高風險。PDF 解析不可控。AI 需 LLM API 費用 | PDF 是解析既有文件 or 指定模板？CSV 格式定義？AI 是否接入？ | 高
S-34 | L2-職等職級 | 部門職位對照表與組織圖整合 | 將「部門職位對照表」與「集團組織圖」功能整合。在組織圖界面中支援直接編輯各職位的職等（Grade）、職級（BS）以及對應的薪資範圍，確保數據源統一 | 組織架構圖中的每個職位節點應可直接查看/編輯其職等、職級（BS碼）及薪資範圍，實現組織架構與職等薪資的單一數據源管理 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ 部門職位對照表（grade-matrix-page:228-291，部門×職等矩陣+篩選） ✅ DB department_positions 表（:1561-1570） ❌ 組織圖僅有 employee-management-page 無圖元件 ❌ org-structure-page 在 tenant-admin 與 competency 無資料連動 | features/competency/pages/grade-matrix-page/ (:228-291) features/organization/ features/tenant-admin/pages/org-structure-page/ | 中風險。跨模組資料整合可能同步問題 | 整合方式？部門資料來源統一？組織圖上顯示職位 or 點擊進對照表？ | 中
S-35 | L2-職等職級 | 晉升條件改為參考標準 | 晉升條件（如績效基准、必備技能、必修課程）應作為「參考標準」而非「強制門檻」。系統應允許企業自定義各項條件的權重，並保留人工決策的最終權力 | 晉升條件定位為「參考指標」而非系統自動卡控的「硬門檻」：企業可自訂各條件（績效/技能/課程）的權重比例，最終晉升決策仍由人工判斷，系統僅提供達標率參考 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。UI 6 處+TS 4 處仍用「績效門檻」。performanceThreshold 定義 number 但實際用 A+/A/B+/B 字串（型別不匹配 bug）。promotion_criteria 無 weight 欄位 | features/competency/components/promotion-criteria-edit-modal/ features/competency/components/track-detail-edit-panel/ features/competency/pages/grade-matrix-page/ server/src/db/tenant-schema.js | 低-中風險。用語修改不影響功能，但 number vs string 型別是 bug。權重需新增資料模型 | 「參考標準」是改用語 or 改機制？加權重？performanceThreshold 型別修正？ | 中
S-36 | L2-職等職級 | 績效門檻改名為績效基准 | 將系統中的「績效門檻」統一修改為「績效基准」，避免負面暗示，提升使用者體驗 | 全系統搜尋並替換「績效門檻」一詞為「績效基准」（或「績效基準」），包含前端 UI 文字、後端 API 回應、資料庫欄位註解等，消除「門檻=卡關」的負面暗示 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。「績效門檻」出現 10 處：UI 6 處（HTML）+ TS 4 處。DB performance_threshold 未改名。TS performanceThreshold 未改名 | 同 S-35 影響範圍 | 低風險。純文字替換 10 處。DB 欄位改需 migration | 「績效基准」or「績效基準」（簡繁）？DB 欄位改名 or 只改 UI？ | 低 | 已修正 | 前端 HTML 6 處：promotion-criteria-edit-modal、track-detail-edit-panel、grade-matrix-page 前端 TS 4 處：驗證訊息、變更描述、差異比較 後端 DB：tenant-schema.js performance_threshold 加上中文註解

## 圖例說明
圖例說明
✅ 已實作 | 功能已完成開發，可正常使用
⚠️ 部分實作 | 基礎架構或資料模型已有，但缺少完整 UI 或部分功能
❌ 未實作 | 功能完全尚未開發或需大幅修改
編號區間 | 對應模組
D-01~D-09 | L1-招募職缺管理
D-10~D-11 | L1-AI智能面試
D-12~D-15 | L1-最後決策
修改難易度說明
低 | 純文字修改/欄位已有/功能已實作，工作量 1-2 天
中 | 需修改現有架構/新增 CRUD/跨模組整合，工作量 3-5 天
高 | 全新功能/複雜流程引擎/外部服務整合，工作量 1-2 週以上

## 統計總覽
修訂需求執行現況統計（Code Review 更新 2026/04/16）
模組 | ✅ 已實作 | ⚠️ 部分實作 | ❌ 未實作 | 合計 | 難易度:低 | 難易度:中 | 難易度:高
L1-招募職缺管理 | 0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 6 | 7
L1-AI智能面試 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2
L1-最後決策 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1
L1-員工檔案 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0
L1-入職管理 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1
L1-會議管理 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
L2-職等職級 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0
L2-職務說明書 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1
總計 | 10 | 17 | 15 | 42 | 13 | 16 | 13