## 修訂需求總表
編號 | 模組 | 功能分類 | 修訂需求內容 | 需求理解 | 執行狀態 | 執行現況 | 影響範圍 | 風險點評估 | 需要討論的問題
D-01 | L1-招募職缺管理 | 麵包屑文字修正 | 麵包屑的文字錯誤：職缺管理。需確認頁面標題與麵包屑文字一致且正確 | 招募功能各頁面的麵包屑（breadcrumb）文字需逐頁檢查，確保與頁面標題一致、無錯字 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。jobs-page 麵包屑設定為「員工管理 > 職缺管理」（jobs-page.component.html:1），文字本身無錯字，但「職缺管理」是否為正確名稱待確認（文件暗示應為其他文字）。候選人列表頁面(job-candidates-page)為獨立頁面需點擊進入，非預設直觀呈現 | features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.html features/employee/pages/job-candidates-page/ | 首頁改動影響所有使用者的第一印象；需確認改正後的標示文字為何 | 正確的麵包屑文字應為何？進入招募功能的預設頁面應是職缺列表還是候選人列表？
D-02 | L1-招募職缺管理 | 資料來源標籤化 | 內部職缺與104職缺的資料整合，以便日後整併不同來源（1111、518）。104外部資料用標籤或圖示呈現，不再分沙盒或內部職缺 | 不同招募來源（104、內部推薦等）應在同一列表以「標籤」區分來源，移除 Tab 分頁及沙盒概念，統一整合顯示 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作（需修改）。目前使用 Tab 切換（內部職缺 / 104 職缺 Sandbox），以 dataSource signal 控制 internal¦104 兩組資料（jobs-page.component.ts:179）。filter 邏輯以 job104No 區分來源（:322-326），非標籤方式 | features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.ts (:179, :322-326, :393-395) features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.html (:24-29) | Tab 改標籤涉及 jobs-page 核心 UI 重構；需考慮標籤過多時的排版；filter 邏輯需改為多來源支援 | 標籤完整來源清單？（104/1111/518/LinkedIn/內部…）是否需支援多標籤組合篩選？標籤顏色/圖示規範？
D-03 | L1-招募職缺管理 | 資料來源彈性架構 | 不同資料來源有各自排程設定，隨著L0開啟資料來源時，可用選單/同步選項不同。設計需有彈性，避免新增來源時不停修改 | 資料來源同步需可擴展架構：每個來源獨立排程頻率與同步參數，新增來源不需修改核心程式 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。前端已有 Import104Schedule 介面（jobs-page.component.ts:78-87），支援 daily/weekly/monthly 三種頻率，但： 1. 架構針對 104 硬編碼（UI 標題為「104 履歷匯入設定」） 2. 排程設定未持久化到後端 3. 後端無實際 cron/scheduler 執行排程 4. 新增其他來源需重構整個排程模組 | features/employee/pages/jobs-page/jobs-page.component.ts (:78-87) server/src/routes/jobs.js server/src/routes/integration/104.js | 擴展架構需提前設計好介面（來源設定 table、排程執行引擎），避免後續每次新增來源都需改程式 | 近期預計新增哪些來源？排程是否各來源獨立？後端排程引擎選型（node-cron/bull queue）？L0 來源開關的設定 UI 在哪？
D-04 | L1-招募職缺管理 | UUID 連結機制（內推/官網/API） | 新增候選人時產出 UUID 特殊連結。用於： 1. 內推：email附連結→候選人填基本資料 2. 官網：呼叫API產出UUID→外部填寫→轉傳入系統 3. API考慮集團/子公司/職缺結構 4. 限時效且不可重複使用 | 建立統一的 UUID Token 連結機制，支援內推表單填寫、官網外部 API 串接、集團架構識別，並具備時效與一次性使用限制 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。系統已有完整 token 機制： ✅ responseToken（面試邀約回覆，recruitment.js:651） ✅ cancelToken（取消面試，:701） ✅ formToken（面試表單，:1431） ✅ offer responseToken（Offer回覆，:800） ✅ 公開端點 /public/* 不需認證 ❌ 缺少：內推專用連結產生 ❌ 缺少：官網/外部 API 串接端點 ❌ 缺少：集團/子公司/職缺結構的 API 設計 ❌ Token 有效期限為 7 天，但無一次性使用限制 | server/src/routes/recruitment.js (:651, :701, :800, :1431) 需新增：referral API、public application API | Token 機制需強化安全性（一次性限制、rate limiting）；內推與官網為全新功能開發 | 內推連結需包含哪些預填欄位？官網 API 的驗證機制（API Key/OAuth）？Token 有效時間統一還是各類型不同？
D-05 | L1-招募職缺管理 | 內推流程 | 公司內推：職缺選項 → 內部推薦選項 → 輸入推薦人員編及email → email發送連結 → 輸入基本資料及推薦人姓名 → 回覆後通知人資及推薦人 → 進入面試流程 | 需建立完整內部推薦機制：員工選擇職缺發起推薦 → 系統發送連結給被推薦人 → 被推薦人填寫資料 → 系統通知相關人員 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。系統有 candidate_recommenders 表（index.js:329）追蹤104推薦人，但無員工內推機制。缺少： 1. 內推發起 UI（選職缺 → 輸入推薦人資訊） 2. 內推連結產生 API 3. 被推薦人公開填寫頁面 4. 推薦人/人資通知機制 5. 內推追蹤與統計 | 需新增： - features/employee/components/referral-modal/ - server/src/routes/referral.js - features/public/pages/referral-form-page/ | 全新功能開發量大；需定義內推獎勵機制？推薦人需為在職員工驗證 | 內推是否有獎勵制度需追蹤？推薦人需驗證身分嗎？內推候選人進入面試流程時是否有特殊標記？
D-06 | L1-招募職缺管理 | 官網自薦流程 | 官網自薦：職缺選項 → 按「我要應徵」→ 輸入email → 收到email點連結輸入基本資料 → 等待通知 → 進入面試流程 | 需建立面向外部的公開應徵端點，讓候選人透過官網直接投遞履歷，整合至現有招募流程 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。目前候選人僅能透過： 1. HR手動建立 2. 104 API匯入 無公開的外部應徵 POST 端點，無「我要應徵」公開頁面 | 需新增： - features/public/pages/job-listing-page/（公開職缺列表） - features/public/pages/application-form-page/ - server/src/routes/public-application.js | 公開端點的安全性（防爬蟲、rate limiting、CAPTCHA）；與現有候選人資料模型的整合 | 公開頁面是否需要公司品牌客製化？候選人填寫的欄位清單？是否需要手機號碼 OTP 驗證？
D-07 | L1-招募職缺管理 | 面試邀約-面試官行程檢查 | 發送面試邀約時同步確認面試官行程是否有空，可考慮 ICS 串接。公司沒有自己信箱時要考慮如何避免時段重複 | 面試排程時需檢查面試官行事曆衝突，建議透過 ICS 格式串接企業行事曆；無企業信箱時需系統內建衝突檢測 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。schedule-interview-modal 可選面試官（硬編碼4位，:40-45），但： 1. 無行程衝突檢查邏輯 2. 無 ICS/iCal 行事曆整合 3. 無時段重複驗證 4. 面試官選項為硬編碼（非從員工表查詢） | features/employee/components/schedule-interview-modal/ server/src/routes/recruitment.js 需新增：calendar integration service | ICS 串接涉及企業行事曆系統多樣性（Google/Outlook/自建）；無企業信箱的替代方案複雜 | 優先支援的行事曆系統？面試官清單是否從員工表動態查詢？衝突顯示方式？內建行事曆是否為 MVP？
D-08 | L1-招募職缺管理 | 連結嵌入 Email（非頁面） | 發送連結不應嵌在頁面裡，應隨通知信附在email裡（包含內推基本資料填寫、面試邀請、取消/更改面試等）。不需要在畫面中出現 | 所有候選人操作連結（面試邀約、取消改期、內推表單、Offer回覆）應嵌入 Email 通知信發送，不在系統畫面以按鈕/連結顯示 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。Token 連結機制完整： ✅ responseLink（/public/interview-response/） ✅ cancelLink（/public/interview-cancel/） ✅ formLink（/public/interview-form/） ✅ offerLink（/public/offer-response/） ❌ 無 Email 發送服務（無 nodemailer/SES/SendGrid 整合） ❌ HR 目前需手動複製連結並另行發送 ❌ 系統 API 回應中直接顯示連結給 HR | server/src/routes/recruitment.js（token 產生邏輯） 需新增：server/src/services/email.service.js | Email 服務為整個通知機制的基礎建設；選型影響後續所有通知功能。帳號建立通知也需要（account-creation.js:42 明確 throw "Email notification not yet implemented"） | Email 服務選型（SendGrid/AWS SES/自建 SMTP）？Email 模板管理機制？各類通知的觸發時機完整清單？
D-09 | L1-招募職缺管理 | 審核流程釐清 | 審核發佈後仍可編輯，那審核的用意？應整理所有流程情境（刊登中新增候選人是否同步人才庫？刪除刊登後104是否同步關閉？新增候選人資料是否一併刪除？新增候選人算內推嗎？） | 需重新梳理職缺審核流程完整情境：審核後可編輯範圍、候選人與人才庫同步、職缺關閉/刪除連帶處理、內推與手動新增區別 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。職缺狀態流：draft→review→published→closed（jobs.js:325）。但： 1. published 後仍可全欄位編輯（PUT /api/jobs/:id，:529-655），審核形同虛設 2. published 時若有 104 同步會自動更新 104（:534-548） 3. closed 時若有 104 編號會呼叫 104 關閉（:430） 4. 候選人與人才庫：候選人婉拒時自動匯入人才庫（recruitment.js:1018, 1152），但刪除職缺時候選人處理未定義 5. 手動新增候選人與內推無區分 | server/src/routes/jobs.js (:325, :529-655, :430) server/src/routes/recruitment.js | 審核流程重新定義影響既有資料狀態一致性；多情境交叉測試複雜 | 審核通過後可編輯的範圍？候選人與人才庫同步時機？刪除職缺時候選人是否保留？published 後是否需二次審核？
D-10 | L1-AI智能面試 | 今日待面試人選區 | 候選人列表上方加入「今天待面試人選」，面試官可一眼看出今日面試數量（面試官視角）。面試狀態保留：待面試、已面試。Tab調整為：待面試、已面試、全部 | 新增「今日面試摘要區」供面試官快速掌握當日面試；Tab 簡化為三個以面試為中心的狀態分類 | ❌ 未實作 | ❌ 未實作。目前 job-candidates-page 使用 10 個狀態 Tab：全部/新進履歷/已邀請/待安排/待改期/已安排面試/候選人婉拒/待回覆Offer/已錄取同意/流程結束（job-candidates-page.component.ts:80-91）。 1. 無「今天待面試人選」摘要區 2. Tab 結構為全流程導向（非面試官視角） 3. 無依日期篩選面試的功能 4. 面試官無獨立視角頁面 | features/employee/pages/job-candidates-page/ 可能需新增：features/employee/pages/interviewer-dashboard/ | Tab 結構大改影響現有 HR 操作習慣；面試官視角可能需獨立頁面而非改現有頁面 | 「今日待面試」是新增獨立面試官看板，還是在現有候選人列表加區域？面試官視角與 HR 視角是否分離為不同頁面？
D-11 | L1-AI智能面試 | 面試流程整合（RITE→AI量化） | 流程：進入面試流程 → 發送RITE測驗(如有) → 進入待面試清單 → 面試官評分 → 上傳錄音檔 → 狀態變更已面試 → AI量化分析(如有) → 進入最後決策。AI量化為付費功能 | 完整面試流程需支援：RITE 測驗（選購）、面試官評分、錄音上傳自動觸發狀態變更、AI 量化分析（選購付費），串連至最後決策 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。現有流程： ✅ 面試排程（interviews 表） ✅ 面試官評分（interview-scoring-modal，17項扣分制） ✅ 錄音上傳（evaluation 支援 media_url） ✅ AI 分析結果展示（AIAnalysisResult: keyword/semantic/JD match scores） ✅ 最後決策（hiring-decision-modal） ❌ RITE 測驗：完全未實作 ❌ 上傳錄音後未自動變更狀態為「已面試」 ❌ AI 量化分析未與訂閱計畫（subscription plan）綁定 ❌ 無「跳過 AI」直接進決策的流程分支 | features/employee/components/interview-scoring-modal/ features/employee/components/hiring-decision-modal/ server/src/routes/recruitment.js | RITE 測驗為全新模組；AI 量化與訂閱計畫綁定需改 L0 權限架構 | RITE 測驗的內容來源與評分標準？AI 量化分析是否為獨立微服務？付費功能如何與現有 subscription plan 整合？
D-12 | L1-最後決策 | 決策權限控制 | 只有人資或具備權限的角色可以查看人選的最後決策。候選人列表僅有：待決策、已決策、待回覆offer。Tab調整為：待決策、已決策、全部 | 最後決策功能需嚴格權限控制（僅人資/授權角色），並提供專屬的決策狀態篩選 Tab | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ 權限控制：決策 API 使用 requireFeaturePerm("L1.recruitment", "edit") 中介軟體（recruitment.js:779） ✅ 前端路由 guard 有 permission 檢查 ❌ Tab 結構不符需求：目前為 10 個全流程 Tab，無「待決策/已決策/全部」分類 ❌ 無獨立「最後決策」頁面（決策透過 Modal 在候選人列表中操作） ❌ 候選人狀態有 pending_decision 但 Tab 未對應顯示 | features/employee/pages/job-candidates-page/ (:80-91) server/src/routes/recruitment.js (:779) | 新增獨立決策頁面需釐清與現有候選人列表的關係；權限粒度是否足夠（目前 edit 權限同時控制多個操作） | 最後決策是獨立頁面還是現有列表的篩選視圖？權限是否需更細粒度（如 L1.recruitment.decision:view/edit）？
D-13 | L1-最後決策 | 決策頁面內容調整 | 錄用決策不需面試錄音/錄影，需面試官評分表及相關職缺資訊（方便評估職級與薪資）。應增加薪資輸入欄位 | 決策介面需移除錄音/錄影，改為顯示面試官評分表+職缺詳情（職等/薪資範圍），並新增薪資核定輸入欄位 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。hiring-decision-modal 目前顯示： ✅ 候選人姓名與職位 ✅ AI 分析摘要（推薦度/分數/關鍵洞察） ✅ 錄取/未錄取選項 + 決策理由 ✅ 未顯示面試錄音/錄影（符合需求） ❌ 未顯示面試官評分表（17項扣分制評分在 scoring-modal，但結果未帶入 decision-modal） ❌ 未顯示職缺相關資訊（職等/職級/薪資範圍） ❌ 無薪資核定輸入欄位 ❌ expected_salary 存在候選人資料但未在決策時使用 | features/employee/components/hiring-decision-modal/ features/employee/components/interview-scoring-modal/ server/src/routes/recruitment.js (:779-849) | 決策 Modal 需整合多來源資料（評分+職缺+薪資）；薪資欄位涉及敏感資訊存取權限 | 評分表以什麼形式呈現？（全部17項 or 摘要分數）職缺薪資範圍從哪取得？薪資核定是否需審批流程？
D-14 | L1-最後決策 | Offer Letter 與錄用通知 | 錄用決策應增加薪資輸入→offer letter裡附加錄用通知回覆連結。錄用通知回覆裡不可出現薪資（資安考量），避免有心人士取得連結後得知錄用資訊 | Offer letter 需包含錄用資訊+回覆連結，但公開回覆頁面不可洩漏薪資等敏感資訊（資安防護） | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ Offer 回覆 Token 機制已有（recruitment.js:800, 7天有效期） ✅ 公開回覆頁面（offer-response-page）僅顯示：候選人姓名、職位名稱、決策理由、截止日期 → 未暴露薪資（✅ 資安合格） ✅ 回覆選項：接受/婉拒 ❌ 無薪資輸入欄位（因決策 Modal 缺少） ❌ 無實際 Offer Letter 文件產生（PDF/HTML） ❌ 無 Email 自動發送 Offer Letter ❌ Offer Letter 模板管理功能缺失 | features/public/pages/offer-response-page/ server/src/routes/recruitment.js (:779-849, :1049-1152) 需新增：offer-letter template service | 薪資欄位增加後需確保公開頁面仍不洩漏；Offer Letter PDF 產生需考慮多語言/多模板 | Offer Letter 模板格式？包含哪些欄位（職稱/到職日/薪資/福利）？是否需要主管簽核流程？
D-15 | L1-最後決策 | 決策到入職完整流程 | 流程：進入最後決策 → 核定錄取與否並輸入薪資金額 → email寄送offer letter並附入職資訊 → 確認接受offer → 進入入職管理 | 完整的決策→入職流程需串連：決策核定 → 薪資輸入 → Offer Letter 產生與 Email 發送 → 候選人回覆 → 自動轉入入職管理模組 | ⚠️ 部分實作 | ⚠️ 部分實作。 ✅ 決策核定：hiring-decision-modal 支援錄取/未錄取（recruitment.js:779） ✅ Offer 回覆：公開頁面接受/婉拒（:1101-1152） ✅ 入職轉換：hr-onboarding.js 有 pending-conversions API（查 offer_accepted 候選人）及 convert-candidate API（建立員工記錄+帳號） ❌ 薪資輸入：決策時無薪資欄位 ❌ Email 發送：無 Email 服務 ❌ Offer Letter 產生：無文件產生功能 ❌ 入職資訊附加：無入職指引/文件包 ⚠️ 帳號通知：account-creation.js:42 明確 throw "Email notification not yet implemented"（目前僅顯示密碼） | features/employee/components/hiring-decision-modal/ server/src/routes/recruitment.js server/src/routes/hr-onboarding.js server/src/services/account-creation.js | 端到端流程涉及多個模組串接；Email 服務為所有通知功能的前置依賴 | 入職指引包含哪些資訊？到職日誰決定（HR 或候選人回覆時選擇）？轉換員工時自動建帳號還是手動觸發？

## 圖例說明
圖例說明
✅ 已實作 | 功能已完成開發，可正常使用
⚠️ 部分實作 | 基礎架構或資料模型已有，但缺少完整 UI 或部分功能
❌ 未實作 | 功能完全尚未開發或需大幅修改
編號區間 | 對應模組
D-01~D-09 | L1-招募職缺管理
D-10~D-11 | L1-AI智能面試
D-12~D-15 | L1-最後決策

## 統計總覽
修訂需求執行現況統計
模組 | ✅ 已實作 | ⚠️ 部分實作 | ❌ 未實作 | 合計
L1-招募職缺管理 | 0 | 5 | 4 | 9
L1-AI智能面試 | 0 | 1 | 1 | 2
L1-最後決策 | 0 | 4 | 0 | 4
總計 | 0 | 10 | 5 | 15