## CR Log
Bombus｜需求變更登錄表（CR Log）
所有變更請求集中追蹤：每週同步會議檢視 pending 項目，控管累積成本
CR 編號 | 提出日 | 關聯模組 | 變更標題 | 變更類型 | 緊急程度 | 狀態 | CR 點數 | 費用 (NT$) | 原交付日 | 新交付日 | 簽核日 | 完成日
CR-2026-001 | 2026/04/10 | 人才晉升模組 | 晉升委員會新增 HR 副理為固定觀察員 | 流程順序調整 | 下個 Sprint | 已完成 | 1 | 15000 | 2026/05/01 | 2026/05/03 | 2026/04/15 | 2026/05/03
CR-2026-002 | 2026/04/18 | 績效管理模組 | 評核表新增「跨部門協作」評分維度 | 新增功能 | 可彈性安排 | 評估中 | 3 | 45000 | 2026/05/10
CR-2026-003 | 2026/04/22 | 員工檔案模組 | 員工離職流程支援多階段回收簽核 | 流程順序調整 | 立即處理 | 客戶簽核中 | 8 | 120000 | 2026/05/15 | 2026/05/25

## 統計儀表板
CR 累積統計儀表板
即時彙整 CR Log 中所有變更的累積成本與狀態分布（每週同步會議檢視）
一、累積指標
總 CR 數 |  | 總點數 |  | 總費用
件 |  | 點 |  | NT$
已完成 |  | 進行中 |  | 客戶簽核中
件 |  | 件 |  | 件
二、狀態分布
狀態 | 件數 | 累積點數 | 累積費用 (NT$)
待評估
評估中
客戶簽核中
排程中
開發中
測試中
已完成
已撤回
已駁回

## 使用說明
CR Log 使用說明
一、使用流程
① 客戶提出 CR | 請客戶填寫《CR 需求變更申請單》Word 範本
② 開發評估 | 開發團隊填寫工時、影響範圍、技術風險（3 工作天內）
③ PM 報價 | PM 計算 CR 點數、費用、新交付日（1 工作天內）
④ 客戶簽核 | 客戶決策者簽名同意（限 5 工作天內回覆）
⑤ 登錄 CR Log | 將本筆 CR 加入「CR Log」工作表，更新狀態
⑥ 排程實作 | 併入下個 Sprint 開發
⑦ 驗收結案 | 完成後更新「完成日」與狀態為「已完成」
二、CR 點數規則
小型 = 1 點 | 單一畫面文案／欄位調整、不影響其他模組
中型 = 3 點 | 單一模組內流程調整，需修改 1-2 支 API
大型 = 8 點 | 跨模組變更，需重做部分既有功能
超大型 = 16 點+ | 架構級重構，需另行估價（建議改開新需求單）
三、狀態定義
待評估 | 剛收到客戶申請，尚未開始評估
評估中 | 開發團隊正在分析影響範圍
客戶簽核中 | 已報價，等待客戶決策（限 5 工作天）
排程中 | 已簽核，等待併入下個 Sprint
開發中 | 正在實作
測試中 | 完成開發，進行驗收測試
已完成 | 驗收通過，CR 結案
已撤回 | 客戶逾期未回覆或主動放棄
已駁回 | 評估後不可行（技術／時程／預算）
四、運作技巧
每週同步檢視 | 固定 Weekly Sync 會議檢查所有 pending CR，避免堆積
累積成本可視化 | 統計儀表板讓客戶看到 CR 累積總額，自然會節制需求
CR 編號不重用 | 即使 CR 被撤回或駁回，編號也不重複使用，保留完整紀錄
範例資料保留 | 工作表預設前 3 列為範例，實際使用時可從第 4 列開始填寫